Monitorovacia  správa programového rozpočtu

Mestskej časti Košice - Nad jazerom

k 30. 6. 2019

V zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

v znení neskorších predpisov mestská časť  monitoruje plnenie programov mestskej časti, a zároveň sleduje finančné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov programového rozpočtu na rok 2019 so stavom ku dňu

30. 6. 2019.

Monitorovacia    správa   plnenia  programového   rozpočtu   ku   dňu   30. 6. 2019   pozostáva

z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie zámerov a cieľov programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2019. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách  príjmov a výdavkov k 30. 6. 2019 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2019  je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti.

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 7. 3. 2019 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 22. Schválený rozpočet nebol počas 1. polroka 2019 upravovaný  žiadnou zmenou schválenou miestnym zastupiteľstvom.

Zmeny rozpočtu boli na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 22 zo dňa 7. 3. 2019 realizované  rozpočtovými opatreniami starostky MČ:

- rozpočtové opatrenia č. 1 - schválené starostkou mestskej časti dňa 8. 3. 2019,

- rozpočtové opatrenie č. 2 - 3 - schválené starostkou mestskej časti dňa 14. 5. 2019,

- rozpočtové opatrenie č. 4 - schválené starostkou mestskej časti dňa 6. 6. 2019.

Informácie o rozpočtových opatreniach č. 1 - 3 uskutočnených starostkou mestskej časti miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 36 zo dňa 6. 6. 2019.

Informácia o rozpočtovom opatrení č. 4 je predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 5. 9. 2019.

Rozpočet je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami

a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Výdavky programového  rozpočtu  MČ Košice - Nad jazerom na rok 2019 sú rozčlenené

do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty.

Programová štruktúra platná v roku 2019:

Program 1:              Prostredie pre život

Podprogram 1.1:       Životné prostredie

Podprogram 1.2:       Ihriská

Podprogram 1.3:       Bezpečnosť - Kamerový systém

Podprogram 1.4:       Fontány

Podprogram 1.5:       Voľné výbehy pre psov

Podprogram 1.6:       Trhoviská

Podprogram 1.7:       Free wifi park

Program 2:              Komunikácie a parkoviská

Podprogram 2.1:       Údržba komunikácií a chodníkov

Podprogram 2.2:       Parkoviská

Program 3:            Verejné osvetlenie

Podprogram 3.1:        Údržba verejného osvetlenia

Podprogram 3.2:        Nové verejné osvetlenie

Program 4:               Odpadové hospodárstvo

Podprogram 4.1:        Odvoz odpadu

Podprogram 4.2:        Kontajneroviská

Program 5:               Kultúrne a športové služby

Podprogram 5.1:        Prevádzka kultúrneho strediska Jazero

Podprogram 5.2:        Kultúrne, športové a spoločenské podujatia

Podprogram 5.3:        Prímestský letný tábor

Program 6:                Rekreačná lokalita Jazero

Podprogram 6.1:         Údržba rekreačnej lokality Jazero (RL Jazero)

Podprogram 6.2:         Investície v RL Jazero

Program 7:                Sociálne služby

Podprogram 7.1:         Denné centrum

Podprogram 7.2:         Stravovanie pre seniorov

Podprogram 7.3:         Sociálna pomoc

Podprogram 7.4:         Uvítanie novonarodených detí do života

Program 8:                Služby občanom

Podprogram 8.1:         Noviny Jazerčan

Podprogram 8.2:         Vianočná zbierka

Podprogram 8.3:         Aktivačná činnosť

Podprogram 8.4:         Verejnoprospešná činnosť

Podprogram 8.5:         Voľby a referendá

Program 9:             Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 9.1:        Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

Podprogram 9.2:         Činnosť miestneho zastupiteľstva

Podprogram 9.3:         Vnútorná kontrola

Podprogram 9.4:         Medzinárodné vzťahy - Spolupráca - Maďarsko

Podprogram 9.5:         Marketing mestskej časti

Podprogram 9.6:         Audit

Podprogram 9.7:         Členstvo v iných organizáciách

Program 10:             Interné služby

Podprogram 10.1:      Právne a komerčné služby

Podprogram 10.2:      Hospodárenie s majetkom MČ

Podprogram 10.3:      Informačný systém MČ

Podprogram 10.4:      Vzdelávanie zamestnancov

Podprogram 10.5:      Ostatná podporná činnosť

Program 11:              Podporná činnosť

Podprogram 11.1:       Správa miestneho úradu

Mestská  časť  Košice - Nad   jazerom   hospodárila    v 1. polroku  2019  s prebytkom z  bežného  rozpočtu    vo výške  +120 065 € pri rozpočtovanom ročnom prebytku v sume +15 232 €.  Mestská časť  dosiahla k 30. 6. 2019 bežné príjmy vo výške 741 411 €, čo predstavuje 51,7 % ročného rozpočtu a čerpala bežné výdavky v sume 621 346  €, čo činí  43,9 % ročného rozpočtu.

V oblasti kapitálového rozpočtu mestská časť v 1. polroku 2019 nedosiahla žiadne kapitálové príjmy.

Ich príjem je predpokladaný v 2. polroku 2019.  Mestská časť čerpala kapitálové výdavky v sume 19 398 € pri schodku z kapitálového rozpočtu vo výške -19 398 €.

Z rozpočtu príjmov a výdavkov dosiahla mestská časť  za 1. polrok 2019 prebytok  vo výške

+100 667 €.

Stav finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni  predstavoval   k   30. 6. 2019   čiastku   252 749 €, pričom úhrady za realizované investičné aktivity v objeme 38 577 € zodpovedajúce čerpaniu z fondov sa očakávajú až v 2. polroku 2019.

Mestská   časť Košice – Nad jazerom k 30. 6. 2019 nečerpala ani nesplácala žiadne úvery.

v €

|  | schválený rozpočet 2019 | rozpočet po zmenách k 30.6.2019 | stav k 30.6.2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### BEŽNÝ ROZPOČET |  |  |  |  |
| ###### Bežné príjmy | 1 369 211 | 1 434 640 | 741 411 | 51,7 |
| ###### Bežné výdavky | 1 353 979 | 1 415 711 | 621 346 | 43,9 |
| ###### Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu | + 15 232 | + 18 929 | + 120 065 | - |
| ###### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET |  |  |  |  |
| ###### Kapitálové príjmy | 33 300 | 33 300 | 0 | - |
| ###### Kapitálové výdavky | 93 300 | 93 300 | 19 398 | 20,8 |
| Prebytok + , schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu | - 60 000 | - 60 000 | - 19 398 | - |
| PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM |  |  |  |  |
| Príjmy celkom | 1 402 511 | 1 467 940 | 741 411 | 50,5 |
| Výdavky celkom | 1 447 279 | 1 509 011 | 640 744 | 42,5 |
| Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov | - 44 768 | - 41 071 | + 100 667 | - |
| FINANČNÉ OPERÁCIE |  |  |  |  |
| Príjmové finančné operácie | 57 975 | 57 975 | 19 398 | 33,5 |
| Výdavkové finančné operácie | 0 | 0 | 0 | - |
| Saldo finančných operácií | + 57 975 | + 57 975 | + 19 398 | 33,5 |
| R O Z P O Č E T celkom (prebytok +, schodok -) | + 13 207 | + 16 904 | + 120 065 | - |

Bežné príjmy:

Mestská časť  dosiahla k 30. 6. 2019 bežné príjmy vo výške 741 411 €, čo predstavuje 51,7 % ročného rozpočtu. Vývoj v oblasti bežných príjmov k 30. 6. 2019 možno hodnotiť pozitívne s pomerne rovnomerným plnením rozpočtu podľa jednotlivých položiek príjmov.

Daňové príjmy (podielové dane) boli dosiahnuté na úrovni 50,7 % ročného rozpočtu.

Nedaňové príjmy dosiahli k 30. 6. 2019  sumu 260 889 €, čo predstavuje 51,4 % ročného rozpočtu. Príjmy z vlastníctva majetku,  t. j. príjem  za nájmy pozemkov, budov,  priestorov, trhových stolov a objektov dosiahli čiastku 104 774 €, čo činí 43,3 % ročného rozpočtu. Rezerva v časovom plnení  príjmov

z vlastníctva majetku je z dôvodu  zvýšeného nájomného od nájomcov  v 2. polroku 2019 v OC Čingov

a OC Branisko.

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú k 30. 6. 2019   na úrovni 53,8 % ročného rozpočtu,

príjmy z výťažkov z hazardných hier  79,0 % a  refundácie za médiá  51,2  % ročného rozpočtu.

Bežné granty a transfery dosiahli k 30. 6. 2019 objem 72 597 €, čo predstavuje 59,4 % ročného rozpočtu.

Bežné výdavky:

Mestská časť  čerpala k 30. 6. 2019 bežné výdavky vo  výške 621 346 €, čo predstavuje 43,9 % ročného rozpočtu. Bežné výdavky neboli  prekročené v žiadnej položke schválenej miestnym zastupiteľstvom resp.

starostkou mestskej časti na základe poverenia miestneho zastupiteľstva.

Čerpanie bežných výdavkov  k 30. 6. 2019 výrazne pod úrovňou 50,0 % ročného rozpočtu  je v programe 2 - Komunikácie a parkoviská, programe 3 - Verejné osvetlenie a v programe 6 - Rekreačná lokalita Jazero.

Čerpanie výdavkov sa posúva  v súvislosti s realizovaním rozvojových aktivít  v 2. polroku 2019 /resp. že nedôjde k realizácii projektu - Oprava multifunkčného ihriska na Pláži z dôvodu, že Mestská časť Košice - Nad jazerom v roku 2019 nezískala dotáciu v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 z Úradu vlády SR.

V programoch 9 a 11 sú nižšie priebežné výdavky k 30. 6. 2019 z dôvodu zaúčtovania do výdavkov

len 5 mesiacov platieb miezd, odmien a platov. Uvedené náhrady sú vyplácané za jún až v júli, a vtedy sú účtované do výdavkov. V decembri dochádza k vyrovnaniu.

Kapitálové príjmy:

V priebehu 1. polroka 2019 mestská časť  neprijala žiadne kapitálové  príjmy, t. j. plnenie je 0,0 %.

K 30. 6. 2019  nie sú vyhodnotené všetky výzvy v oblasti dotácií na prevenciu kriminality a

transfer od mesta Košice na verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád očakávame v 2. polroku 2019.

Kapitálové výdavky:

Čerpanie kapitálových výdavkov k 30. 6. 2019 predstavovalo čiastku 19 398 € a bolo na úrovni 20,8 % ročného rozpočtu. Čerpanie súvisí s postupnou realizáciou investičných projektov v 2. polroku 2019.

V 1. polroku 2019 boli ukončené a uhradené  tieto investičné projekty:

- Projektová dokumentácia - Zmena dopravného značenia v mestskej časti v sume 600 €

- Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická v sume 18 200 €

- Mobilné oplotenie v sume 598 €.

Plnenie  najdôležitejších aktivít  mestskej časti za obdobie 1. polroka 2019:

1.  Čistota a poriadok, uzamykateľné kontajneroviská

-  denný monitoring a čistenie sídliska a RL Jazero

-  používanie  komunálneho vozidla na zvoz odpadu - uskutočnených 49 výkonov -

odvozov odpadu

-  opravy  a nákup nových parkových košov

-  systém odovzdávania vrecúšok na psie exkrementy majiteľom psov

-  spracovanie projektovej dokumentácie na polopodzemné kontajnerovisko na ulici

Stálicová. PD bola uhradená dodávateľovi v mesiaci júl 2019.

2.  Nákup mobiliáru  - nákup 19 nových parkových košov

- nákup 38 nových lavičiek

3. Rozšírenie kamerového systému

K 30. 6. 2019  nie sú vyhodnotené všetky výzvy v oblasti dotácií na prevenciu kriminality.

4. Spracovanie projektovej dokumentácie na zmenu dopravného značenia v mestskej časti

Mestská časť zabezpečila v 1. polroku  2019 spracovanie projektovej dokumentácie

na obmedzenie parkovania vozidiel nad 5 m, čím dôjde k uvoľneniu parkovacích miest od dodávok.

5. Do 30. 6. 2019 bola uskutočnená  revitalizácia detského ihriska na Baltickej ulici v Košiciach formou

poskytnutia kapitálovej dotácie pre Správu mestskej zelene v sume 18 200 €.

Oplotenie ihriska na Azovskej ulici v sume 2 200 € bude realizované v mesiaci júl 2019.

Multifunkčné ihrisko v rekreačnej lokalite Jazero - Mestská časť Košice - Nad jazerom v roku 2019

nezískala dotáciu v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 z Úradu vlády SR.

6. Vybudovanie verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád -  projekt bude realizovaný

v 2. polroku 2019.

Mestská časť plánuje v 2. polroku 2019 zaobstarať  projektovú dokumentáciu na  verejné

osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku.

7. Spracovanie štúdie rekonštrukcie obchodného centra Čingov - odovzdanie štúdie do termínu

31. 7. 2019.

8. Spracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie rekreačnej lokality Jazero - štúdia bude

realizovaná v 2. polroku 2019.

9. Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení  problému siníc v RL

Jazero - súčinnosťou v technickej pomoci a poskytnutím spravovanej  dokumentácie.

10. Formou poskytnutia bežných dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti a meste

Košice pre 24 subjektov spolu v sume 9 000 €.

11. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov:

- voľnočasové bežné aktivity

- do 30. 6. 2019 bolo uskutočnených 7  spoločensko - kultúrnych podujatí

pre  seniorov:

Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň  seniorov: dva-krát,

MDŽ, Výročná schôdza, Vyhodnotenie činnosti Denného centra za 1. polrok 2019

- rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno - poznávacích  a športovo -

relaxačných aktivít - návšteva  Nyiregyházy

- spevokol Jazerčan

- Mažoretky - seniorky.

12. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov - opätovné zvýšenie

počtu stravníkov - stav k 30. 6. 2019:  mesačne priemerne 140 stravníkov.

13. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi - k 30. 6. 2019:

50 občanom.

14. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov - formou rôznych druhov programov v spolupráci

s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - k 30. 6. 2019 bolo  aktivovaných  spolu 78 uchádzačov

o zamestnanie.

15. Realizácia kultúrno - spoločenských a športových aktivít v mestskej časti -

V priebehu 1. polroka 2019   Kultúrne stredisko Jazero organizovalo nasledujúce aktivity:

- Cvičenia a tance:

Angel dance school, G mini dance team, UNOSTAR, DS.Studio, Aerobic, Jumping, Zumba, Bodyforming, Batuka, Bodystyling, Pilates, Power Pilates, Zdravotno-relaxačné cvičenie,  Taekwoodo,  Shorinji kempo, Tai-chi, Metafit, Tabata, Amadeus - kreatívna škola pre deti

- Podujatia:

Prázdninová korčuľovačka, Stretnutie so školskými subjektami a občianskymi združeniami, Aerobic Marathon, MDŽ, Deň učiteľov,  Talent show, Deň Ukrajiny, Košické Benátky, Dni mesta Košice - Košický guláš, Deň Jazerčanov, MDD

Okrem uvedených aktivít sa organizujú aj podujatia v spolupráci s komisiami -

s komisiou sociálno -  zdravotnou a komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu:

-  komisia sociálno - zdravotná: Jazerská kvapka krvi, účasť na podujatí European Public Health

-  komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a  športu: Jazerský street  basketbal,

stolnotenisový turnaj - Memoriál Gálovcov,  Jazda zručnosti.

16. Elektronizácia mestskej časti - v roku 2019 pokračoval proces elektronizácie MĆ:

- aktualizácia 38 softvérov, v tom:

- antivírové programy: 35

- ASPI: 1

- MRP: 1

- mandátny certifikát: 1.

17. Analýza stavu a návrh riešení  ihrísk, komunikácií, parkovacích miest  a kontajnerovísk v mestskej

časti – analýza bude dokončená v 2. polroku 2019.

A/ PROGRAMOVÉ  PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

k  30. 6. 2019

1.  P R Í J M O V Á   Č A S Ť

v €

|  | 2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách k 30.6.2019 | skutočnosť k 30.6.2019 | % |
| Bežné príjmy | 1 369 211 | 1 434 649 | 741 411 | 51,7 |
| Kapitálové príjmy | 33 300 | 33 300 | 0 |  |
| Príjmové finančné operácie | 57 975 | 57 975 | 19 398 | 33,5 |
| Príjmy celkom | 1 460 486 | 1 525 924 | 760 809 | 49,9 |

Bežné príjmy:  rozpočet:               1 434 640 €

plnenie k 30.6.:        721 411 €

%: 51,7

Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Plnenie bežných príjmov k 30. 6. 2019 oproti rozpočtu je na úrovni 51,7 %.

Daňové príjmy:  rozpočet:                  804 771 €

plnenie k 30.6.:       407  925 €

%: 50,7

Podiel na výnose dane z príjmov:  rozpočet:                  793 696 €

plnenie k 30.6.:        396 850 €

%: 50,0

Podiel na dani za psa:  rozpočet:                   11 075 €

plnenie k 30.6.:        11 075 €

%: 100,0

Daňové    príjmy    Mestskej  časti Košice   –   Nad   jazerom   predstavujú   príjmy z podielu na výnose dane

z príjmov fyzických osôb podľa zákona o dani z príjmu a príjmy z podielu na dani za psa.

- Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdeľuje a poukazuje  mestu Košice miestne príslušný daňový úrad,

pričom  výnos  dane  mesto  Košice  v  rozpočte  na príslušný   rok    prerozdeľuje   jednotlivým  mestským

častiam. V zmysle schváleného rozpočtu mesta Košice na rok 2019 objem podielových daní pre Mestskú

časť Košice - Nad jazerom predstavuje čiastku  793 696 €, čo činí 32,0 € /1 obyvateľa / stav obyvateľov

k 31. 12. 2017: 24 803 //.  Určenie objemu podielu  dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice

vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu

predstavuje  polovicu rozpočtu bežných príjmov na rok 2019.

K 30. 6. 2019 mesto Košice odoslalo mestskej časti podielové dane podľa časového harmonogramu,

t. j. 50 %  z ročného objemu.

-  Podiel na dani za psa - výnos uvedenej dane  je pre mestské časti rozdeľovaný pri schvaľovaní rozpočtu

mesta na rok 2019  a zodpovedá  50 % skutočného príjmu dane za psa za mestskú  časť za rok 2017.

Výnos dane  v sume 11 025 € bude v roku 2019 použitý na nákup lavičiek, košov a oplotenie ihriska

na ulici Azovská formou poskytnutia dotácie pre Správu mestskej zelene. K 30. 6. 2019 mesto Košice

odoslalo celý objem podielu v sume 11 025 mestskej časti a za tieto finančné prostriedky boli k 30. 6. 2019

nakúpené lavičky v objeme 4 788 € a koše za 4 180 €.  Zostatok bude realizovaný v 2. polroku 2019.

Nedaňové príjmy:  rozpočet:               507 630 €

plnenie k 30.6.:     260 889 €

%: 51,4

v tom:

Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet:               236 400 €

plnenie k 30.6.:     104 774 €

%: 44,3

Príjmy  z  vlastníctva  majetku  predstavujú  príjmy  z  prenajatých  pozemkov na sídlisku  a v rekreačnej lokalite Jazero,  priestorov  v  multifunkčnom  objekte Poludníková,  OC Branisko, OC Čingov,

objektov   v  rekreačnej   lokalite   Jazero   a   z   prenájmu   trhových  stánkov a stolov na trhoviskách pri OC Ždiar a OC Branisko. Položka taktiež predstavuje príjem z prenájmu plochy na hnuteľných nosičoch - najmä v občasníku Jazerčan spolu v sume 1 134 €. Zvýšený príjem z nájomného možno očakávať v 2. polroku 2019 vplyvom zmien vo výške nájmov od nájomcov v OC Čingov a OC Branisko. Rozpočtovaný príjem k 31. 12. 2019 by mal byť dosiahnutý.

Administratívne poplatky: rozpočet:                 19 500 €

plnenie k 30. 6.:         8 327 €

%: 42,7

Uvedený príjem pozostáva najmä zo správnych poplatkov vyberaných pri vydávaní individuálnych  licencií na výherné hracie   prístroje   v  zmysle  zákona   č. 171/2005   Z. z.  o  hazardných  hrách platené prevádzkovateľmi najmä v mesiacoch november a december.  Do tejto kategórie administratívnych poplatkov patria aj príjmy  z  ostatných  poplatkov,  najmä  za  úkony   osvedčovania   odpisov,   fotokópií,   podpisov   na   listine,   vydania    potvrdení   o   pobyte  a  pod.

Pokuty, penále a iné sankcie: rozpočet:                  0 €

plnenie k 30.6.     190 €

%: -

Uvedené  príjmy  pozostávajú  z  príjmov za priestupky občanov mestskej časti  vyberané okresným  úradom a mestskou časťou  -  vymerané pokuty, penále a iné sankcie.

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: rozpočet:              94 960 €

plnenie k 30.6.:    51 046 €

%: 53,8

v tom:

Príjmy za prímestské letné tábory:  rozpočet:               2 205 €

plnenie k 30.6.:    1 666 €

%: 75,6

Mestská časť Košice - Nad jazerom aj v roku 2019 zorganizuje  v mesiaci júl 2019 prímestský tábor Jazeráčik. Očakávame  účasť 45 detí. Cena tábora je stanovená  na  49,- € /dieťa.

Výdavky na zabezpečenie tábora budú obstarané a financované len do výšky prijatých príjmov

od jednotlivých účastníkov.

Príjmy z rekreačnej lokality Jazero:  rozpočet:                   200 €

plnenie k 30.6.:            76 €

%: 38,0

Tržby sú realizované len z rezervácií ihrísk, vstupné ani iné služby nie sú spoplatnené.

Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero : rozpočet             6 500 €

plnenie k 30.6.:  3 406 €

%: 52,4

Príjmy z činnosti kultúrneho strediska predstavujú príjmy z organizovaných akcií pre deti a dospelých – divadelné predstavenia, premietanie filmov, zábavné predstavenia, jazykové a vzdelávacie kurzy, odborné prednášky, cvičenia, tance.

Príjmy za stravné lístky:   rozpočet:             86 055 €

plnenie k 30.6.:   45 897 €

%: 53,3

v tom:

- príjem za stravné lístky od zamestnancov:  4 940 €

- prídel zo sociálneho fondu na stravné lístky  pre zamestnancov: 792 €

- príjem za stravné lístky od dôchodcov: 40 165 €

Ostatné príjmy:    rozpočet:              156 770 €

plnenie k 30.6.:      96 552 €

%: 61,6

v tom:

Z  výťažkov z hazardných hier:  rozpočet:              56 500 €

plnenie k 30.6.:    44 638 €

%:  79,0

Príjmy pre mestskú časť v zmysle zákona o hazardných  hrách, najmä za technické zariadenia – videohry.

Príjmy z dobropisov za médiá:  rozpočet:              1 000 €

plnenie k 30.6.:    2 538 €

%: 253,8

Príjem  z refundácie za stravovanie dôchodcov:  rozpočet:             6 500 €

plnenie k 30.6.:   2 130 €

%: 32,8

Položka predstavuje  príjem, ktorým  refunduje  mesto  Košice  časť  výdavkov  mestskej  časti  vynaložených na  stravné  lístky pre dôchodcov.

Príjem z refundácií médií od nájomcov: rozpočet                 92 270 €

plnenie k 30.6.:      47 240 €

%: 51,2

Príjmy    za  elektrickú    energiu,  teplo,  vodu  a  odpad   od   cca  40   nájomcov   mestskej   časti

v objektoch MO Poludníková, Branisko, Čingov a objektoch v RL Jazero.

Ostatné príjmy z predaja:   rozpočet:                500 €

plnenie k 30.6.:           6 €

%: -

Položka predstavuje  rôzne iné príjmy, ktoré sa vyskytnú počas roka.

Granty a transfery:  rozpočet:             122 239 €

plnenie k 30.6.:    72 597 €

%: 59,4

Granty:    rozpočet:            3 503 €

plnenie k 30.6.:  2 503 €

%: 71,5

V 1. polroku  2019  mestská časť prijala  6 finančných darov, ktoré boli použité pri organizovaní kultúrno -

spoločenských aktivít MČ - MDŽ a Dňa Jazerčanov.

- finančné dary od právnickej osoby - spoločnosti DEKORT, s. r. o., Košice - dvakrát - spolu

v sume 2 303 €

- finančný dar od fyzickej osoby - J. Skonca - v sume 50 €

- finančný dar od fyzickej osoby - B. Berbericha - v sume 50 €

- finančný dar od fyzickej osoby - N. Borovského - v sume 50 €

- finančný dar od fyzickej osoby - M. Semana - v sume 50 €

Dobrovoľné príspevky v predpokladanej výške 1 000 € sa očakávajú počas konania zbierky v priebehu vianočných trhov v decembri 2019.

Transfery v rámci verejnej správy:  rozpočet:              118 736 €

plnenie k 30.6.:      70 094 €

%: 59,0

v tom:

- zo štátneho rozpočtu  - transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na preplatenie

časti výdavkov pre aktivačných pracovníkov v sume 965 €

- transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR

na preplatenie   80 % ceny práce 5 verejnoprospešných pracovníkov

v roku 2019  - spolu 8 044 €

- transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu

občanov  a registra obyvateľov SR - čiastka 8 216 € od Okresného

úradu Košice

- transfer na preplatenie výdavkov 1. a 2. kola volieb prezidenta SR

v sume 30 925 €

- transfer na preplatenie výdavkov volieb do Európskeho parlamentu

v sume 21 944 €  /z toho čiastka 3 641 € bola v 2. polroku 2019 vrátená

podľa skutočných výdavkov volieb/

- Mestská časť Košice - Nad jazerom v roku 2019 nezískala dotáciu

v sume 20 000 €v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019

z Úradu vlády SR rozpočtovanú na opravu multifunkčného ihriska na Pláži.

Kapitálové príjmy:        rozpočet:               33 000 €

plnenie k 30.6.:             0 €

%: -

V priebehu 1. polroka 2019 mestská časť  neprijala žiadne kapitálové  príjmy.

K 30. 6. 2019  nie sú vyhodnotené všetky výzvy v oblasti dotácií na prevenciu kriminality.

Transfer od mesta Košice na verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád očakávame v 2. polroku 2019.

Príjmové finančné operácie:         rozpočet:              57 975 €

plnenie k 30.6.:    19 398 €

%: 35,2

Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  spolu k 30. 6. 2019  v sume

19 398 €, t. j. 35,2 %  súvisí s postupnou realizáciou rozpočtovaných investičných projektov, ktoré budú uskutočnené a ukončené  v 2. polroku 2019.

Čerpanie k 30. 6. 2019:

- Projektová dokumentácia - Zmena dopravného značenia v mestskej časti                                   600 €

- Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku      0 €

- Projektová dokumentácia - Kontajneroviská                                                                                     0 €

- Urbanisticko - architektonická štúdia rekreačnej lokality Jazero                                                      0 €

- Štúdia stavby „Rekonštrukcia obchodného centra Čingov“                                                              0 €

- Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko                                                          0 €

- Revitalizácia ihriska na ulici Baltická poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene        18 200 €

- Oplotenie ihriska na ulici Azovská poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene                      0 €

- Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád                                                                               0 €

- Rozšírenie kamerového systému                                                                                                       0 €

- Mobilné oplotenie                                                                                                                          598 €

Spolu  19 398 €.

2.   V Ý D A V K O V Á    Č A S Ť

Výdavková časť programového rozpočtu je spracovaná programovo, t. j. je rozdelená do 11 programov, ktoré sú ďalej rozpracované do podprogramov a jednotlivých prvkov resp. projektov. Do tejto programovej štruktúry sú alokované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi.

v €

|  | 2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | schválený rozpočet 2018 | rozpočet po zmenách k 30.6.2019 | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| Programy spolu: | 1 447 279 | 1 509 011 | 640 744 | 42,5 |
| - bežné výdavky | 1 353 979 | 1 415 711 | 621 346 | 43,9 |
| - kapitálové výdavky | 93 300 | 93 300 | 19 398 | 20,8 |
| Výdavkové finančné operácie | 0 | 0 | 0 | - |
| Výdavky celkom | 93 300 | 93 300 | 19 398 | 20,8 |

PROGRAM  1:  PROSTREDIE   PRE  ŽIVOT

Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet programu | 65 700 | 65 700 | 34 194 | 52,0 |

V programe č. 1 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:           rozpočet:                          23 500 €

čerpanie k 30. 6. 2019:   15 994 €

%: 68,1

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                           42 200 €

čerpanie k 30. 6. 2019:     18 200 €

%: 43,1

Podprogram 1.1: Životné prostredie

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

oddelenie ekonomické

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 13 100 | 13 100 | 10 973 | 83,8 |

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 200 | 200 | 156 | 78,0 |

| Ukazovateľ: | Upravená a pokosená plocha spravovanej zelene v m² |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Komentár: | Finančné prostriedky boli použité na nákup paliva do kosačiek. Kosba spravovanej zelene pri miestnom úrade, na voľných výbehoch psov na 5 miestach - na uliciach Polárna, Čingovská, Bukovecká, Meteorová, Rovníková a na spravovaných detských ihriskách na Gagarinovom námestí a na ulici Poludníková. Zabezpečujú ju pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce. V roku 2019 ju zabezpečujú aj zamestnanci oddelenia výstavby a z časti pracovníci na dohodu o vykonaní práce. Kosba zelene v RL Jazero je uvedená v programe 6. |  |  |
| Ukazovateľ: | Počet kosieb spravovanej zelene |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 6 | 6 | 3 |
| Komentár: | Počas roka 2019 sa predpokladá uskutočniť 6 plánovaných kosieb pri miestnom úrade, na venčoviskách a spravovaných ihriskách. V priebehu 1. polroka boli vykonané 3 kosby. |  |  |

Prvok 1.1.2 - Opravy a  bežná údržba na sídlisku

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 12 900 | 12 900 | 10 817 | 83,9 |

Finančné prostriedky použité na  opravy a bežnú údržbu na sídlisku  v sume 10 817 €  boli použité najmä na:

- nákup  lavičiek a parkových košov

- opravy lavičiek a košov

- výdavky na dohody o vykonaní práce s pracovníkmi na údržbu na sídlisku

- výdavky na dohodu o vykonaní práce s pracovníčkou na výber poplatkov z trhovísk počas sobôt

v sezóne

| Cieľ: | Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet pracovníkov pre výkon prác pri údržbe sídliska /na základe pracovných zmlúv/ - VPP + pracovníci úradu |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | Skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 10 + 2 | 10 + 2 | 5 + 2 |
| Komentár: | Práce pri údržbe sídliska zabezpečujú predovšetkým 2 pracovníci úradu a v rámci výpomoci aj 5 pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné činnosti zamestnaní na základe programov zamestnanosti na dobu 9 mesiacov. Okrem toho sa na prácach najmä pri zabezpečovaní čistoty sídliska zúčastňujú aj iní uchádzači o zamestnanie: - 4 hodiny po dobu 8 dní v mesiaci - k 30. 6. 2019: 72 uchádzačov, - 1 pracovník v rámci programu menšie obecné služby. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet opravených lavičiek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 30 | 30 | 4 |
| Komentár: | Ide predovšetkým o opravy lavičiek na uliciach Jenisejská a Raketová. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet nových lavičiek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 20 | 20 | 38 |
| Komentár: | V roku 2019 mestská časť predpokladala, že kúpi 20 nových lavičiek do sídliska a rekreačnej lokality, a to z dôvodu, že oprava vybraných starých lavičiek v týchto častiach nie je ekonomicky a technicky efektívna. V skutočnosti sa podarilo zakúpiť z časti podielu dane za psa 38 lavičiek, a to najmä do lokalít ulíc: Sputniková, Čingovská a v rekreačnej lokalite Jazero. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet nakúpených nových parkových košov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 5 | 5 | 19 |
| Komentár: | Z časti podielu dane za psa boli kúpené a v 1. polroku osadené koše na uliciach Jenisejská a Čingovská. V 2. polroku sa bude pokračovať v osadzovaní košov na sídlisku a v rekreačnej lokalite Jazero. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet opravených parkových košov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 5 | 5 | 5 |
| Komentár: | Prevažná časť poškodenia parkových košov sa týka vytrhnutia resp. vyvalenia mobiliáru zo základov alebo poškodenia povrchu. V 1. polroku 2019 boli koše opravené na ulici Čingovská a popri chodníku pri rieke Hornád. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet nakúpených jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 0 | 0 | 0 |
| Komentár: | Dôležitou súčasťou dosiahnutia čistoty na sídlisku je aj riešenie problému psích exkrementov. Okrem prevádzkovania 5 voľných výbehov pre psov bolo zámerom mestskej časti poskytovanie jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov. Dostane ich každý, kto sa preukáže dokladom o zaplatení dane za psa. V roku 2015 bola vysúťažená dodávka vrecúšok a za pôvodne predpokladané finančné prostriedky za podarilo vysúťažiť 225 000 vrecúšok. Mestská časť má v súčasnosti dostatočnú zásobu vrecúšok aj na rok 2019. |  |  |

Podprogram 1.2: Ihriská

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 25 350 | 25 350 | 19 120 | 75,4 |

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk

K 30. 6. 2019  mestská časť spravovala  spolu 11 ihrísk, a to: detské ihrisko na Poludníkovej ulici, Centrum relaxu a športu na Bukoveckej ulici, detské ihrisko na Meteorovej ulici a na Gagarinovom námestí,  detské ihrisko Radka a detské ihrisko Pirátska loď na plážovom kúpalisku Jazero, viacúčelové ihrisko na ulici Amurská a na plážovom kúpalisku Jazero, volejbalové ihrisko a Fit park v RL Jazero, detské ihrisko Ježko v Lesoparku.

Technický stav ihrísk je dobrý, avšak každoročne dochádza k poškodeniu zariadení vandalmi a je potrebné rozpočtovať prostriedky na odstraňovanie následkov poškodení, aby sa nemuseli  zariadenia a celé športoviská uzavrieť.

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 3 150 | 3 150 | 920 | 29,2 |

| Cieľ: | Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet opravených detských ihrísk |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 2 | 2 | 2 |
| Komentár: | V 1. polroku boli opravené herné zariadenia na detskom ihrisku Radka v rekreačnej lokalite Jazero. Opravy zariadení fitparku v lesoparku boli vykonané v rámci záruky. |  |  |

Projekt 1.2.2 - Projektová dokumentácia – Výstavba a revitalizácia ihrísk

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet projektu | 0 | 0 | 0 | - |

V nasledujúcich rokoch mestská časť nebude spracovávať projektové dokumentácie na ihriská z dôvodu,

že revitalizácie ihrísk sa budú realizovať formou poskytnutia kapitálovej dotácie pre Správu Mestskej zelene vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie SMsZ.

Projekt 1.2.3 – Výstavba a revitalizácia ihrísk

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet projektu | 22 200 | 22 200 | 18 200 | 82,0 |

| Ukazovateľ: | Počet nových resp. revitalizovaných detských ihrísk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 2 | 2 | 1 |
| Komentár: | Do 30. 6. 2019 bola uskutočnená revitalizácia detského ihriska na Baltickej ulici v Košiciach formou poskytnutia kapitálovej dotácie pre Správu mestskej zelene v sume 18 200 €. Oplotenie ihriska na Azovskej ulici v Košiciach formou poskytnutia kapitálovej dotácie pre Správu mestskej zelene v sume 2 200 € bude realizované v mesiaci júl 2019. |  |  |

Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 23 750 | 23 750 | 1 082 | 4,6 |

Prvok 1.3.1 – Údržba  a prevádzka kamerových systémov

Mestská časť vykonáva údržbu  kamerových systémov v 7  lokalitách: Spišské námestie, ul. Čingovská, Poludníková, RL Jazero, ul. Amurská, Rovníková – Poludníková, Lesopark.

V rámci spolupráce s Mestskou políciou  Mestská časť Košice – Nad jazerom taktiež spolufinancuje  prevádzku mestského kamerového systému ( 1 kamera) monitorujúceho majetok v RL Jazero.

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 3 750 | 3 750 | 1 082 | 28,9 |

| Cieľ: | Zabezpečiť bezpečnosť občanov MČ a poriadok na verejných priestranstvách |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet spracovaných projektových dokumentácií |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 0 | 0 | 0 |
| Komentár: | Zadefinovanie dodania kamerového systému bude realizované na základe technickej špecifikácie odboru ochrany objektov Mestskej polície v Košiciach. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet inštalovaných kamier |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 2 | 2 | 0 |
| Komentár: | V roku 2019 sa mestská časť uchádza o dotáciu na Ministerstve vnútra SR o pridelenie finančných prostriedkov v sume 13 300 € na nákup a inštaláciu 2 kusov kamier (celková suma projektu: 20 000 €, spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 6 700 €). Kamery budú umiestnené v lokalitách podľa záverov rokovaní medzi mestskou časťou, Políciou SR a Mestskou políciou Košice. K 30. 6. 2019 nie sú vyhodnotené všetky výzvy v oblasti dotácií na prevenciu kriminality. |  |  |

Podprogram 1.4: Fontány

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 2 800 | 2 800 | 2 645 | 94,5 |

Prvok 1.4.1 – Údržba a prevádzka fontán

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 2 800 | 2 800 | 2 645 | 94,5 |

| Cieľ: | Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet spravovaných fontán |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 2 | 2 | 2 |
| Komentár: | Mestská časť prevádzkuje 2 fontány: na ul. Poludníková a plávajúcu fontánu v RL Jazero. Finančné prostriedky sú používané na spustenie zariadení do prevádzky, zimnú odstávku a ročný servis. Zároveň v 1. polroku 2019 bola financovaná oprava fontány na Poludníkovej ulici. Bol vymenený riadiaci systém fontány. |  |  |

Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 0 | 0 | 0 | - |

V rámci požiadaviek občanov, ktoré  súvisia s chovom psov na sídlisku, v  roku 2019 mestská časť  sústredila využitie finančných prostriedkov z dane za psa v sume 11 025 € do nákupu mestského mobiliáru, a to: nákupu  parkových košov, lavičiek  a v 2. polroku 2019 aj na oplotenie ihriska na Azovskej ulici.

Podprogram 1.6: Trhoviská

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 0 | 0 | 0 | - |

V roku 2017  bola  spracovaná projektová dokumentácia na obnovu trhoviska pri OC Ždiar. Samotná revitalizácia trhoviska  sa uskutoční v budúcich rokoch.

| Cieľ: | Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet trhových miest |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 2 | 2 | 2 |
| Komentár: | MČ má v súčasnosti zriadené trhové miesta pri OC Branisko a OC Ždiar. Počas 1. polroka 2019 mestská časť vydala spolu 32 povolení na predaj pre živnostníkov /5 ks/ a aj drobnopestovateľov /27 ks/. Príležitostný trh bol povolený počas Dňa Jazerčanov. Bolo vydaných 18 povolení na predaj. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet prevádzkovaných vlastných stánkov – stánky s dočasným stanovišťom |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 4 | 4 | 4 |
| Komentár: | MČ má vo vlastníctve 4 stánky s dočasným stanovišťom, ktoré sú prenajímané a sú umiestnené na trhoviskách pri OC Branisko a OC Ždiar. Okrem uvedených stánkov sa na trhovisku pri OC Branisko nachádza jeden stánok vo vlastníctve trhovníčky. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet prenosných predajných zariadení |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 2 | 2 | 2 |
| Komentár: | MČ vydala povolenia pre dvoch záujemcov na predaj čerstvých slepačích vajec na trhoviskách pri OC Branisko a OC Ždiar. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet pojazdných predajní na trhových miestach |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 1 | 1 | 1 |
| Komentár: | MČ vydala povolenie pre jedného záujemcu, a to na predaj mlieka, mliečnych výrobkov a pečiva. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet prevádzkovaných stolov na trhových miestach |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 16 | 16 | 15 |
| Komentár: | Trhové stoly sú prevádzkované na obidvoch trhových miestach - OC Branisko - 3 stoly, OC Ždiar - 12 stolov. |  |  |

Podprogram 1.7: Free wifi park

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 700 | 700 | 374 | 53,4 |

Prvok 1.7.2 – Prevádzka free wifi parku

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 700 | 700 | 374 | 53,4 |

Kompletná modernizácia Lesoparku, ktorá začala v roku 2016 umiestnením Fitparku a Workout   ihriska, pokračovala modernizáciou mestského mobiliáru - lavičiek, parkových košov,   ako aj osadením detského

a herného ihriska pre rodičov s malými deťmi. Súčasťou zámeru bolo reagovať na požiadavky obyvateľov,

a to aj v oblasti vybavenia územia pokrytím voľného internetového pripojenia.  Mestská časť zabezpečila pokrytie lokality Lesopark internetovou sieťou, ktorá  primárne slúži prenosu dát pri správe kamerového systému pre mesto Košice. Zároveň sa pokrytie využilo aj pre free wifi internet pre návštevníkov.

| Cieľ: | Zabezpečiť bezplatný prístup k internetovej sieti v Lesoparku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet inštalovaných vysielacích staníc |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 3 | 3 | 3 |
| Komentár: | V Lesoparku sú inštalované tri vysielacie stanice. |  |  |

PROGRAM  2:  KOMUNIKÁCIE  A PARKOVISKÁ

Zámer programu: Optimálne komunikačné prepojenie, udržiavané chodníky a dostatok miest na parkovanie.

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet programu | 5 000 | 5 000 | 654 | 13,1 |

V programe č. 2 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:           rozpočet:                              4 400 €

čerpanie k 30. 6. 2019:             54 €

%: 3,6

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                                600 €

čerpanie k 30. 6. 2019:          600 €

%: -

Podprogram 2.1: Údržba komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 4 050 | 4 050 | 0 | - |

Mestská časť po pasportizácii  dopravných stavieb v roku 2018  spravuje 35 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií.

Prvok 2.1.1: Údržba komunikácií a chodníkov

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 4 050 | 4 050 | 0 | - |

V 1. polroku 2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky na opravy komunikácií.

V 2. polroku 2019 bude uskutočnená oprava parkoviska na ulici Ždiarska 24.

| Cieľ: | Zabezpečiť opravu poškodených peších a cestných komunikácií a čistenie v čase zimnej kalamity |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Plocha opravených peších a cestných komunikácií v m² |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 50 | 50 | 0 |
| Komentár: | V roku 2019 je plánovaná letná aj zimná údržba komunikácií, predovšetkým oprava parkoviska na ulici Ždiarska o výmere cca 30 m², ako aj strojové čistenie komunikácií v zime. |  |  |

| Ukazovateľ: | Čistenie komunikácií (v hodinách) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 40 | 40 | 0 |
| Komentár: | Zimná údržba bude zabezpečovaná na tých komunikáciách, ktoré sú v správe a majetku mestskej časti. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet obnovených vodorovných dopravných značení - parkovacích státí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 0 | 0 | 0 |
| Komentár: | Po prerokovaní zámeru obnovy vodorovného dopravného značenia na mestských komunikáciách došlo s mestom Košice k dohode, že obnovy aj na parkoviskách bude zabezpečovať mesto Košice prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a vo vyhotovení, ktoré je v zmysle platnej legislatívy, čo si vyžaduje uzavretie a vypratanie parkovísk po dobu realizácie obnovy. Mesto Košice plánuje obnovu vodorovného dopravného značenia na 132 parkovacích miestach. |  |  |

| Cieľ: | Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet spravovaných dopravných stavieb |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 62 | 62 | 62 |
| Komentár: | Po pasportizácii dopravných stavieb v roku 2018 mestská časť spravuje 35 parkovísk, 3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií. |  |  |

Podprogram 2.2: Parkoviská

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 950 | 950 | 654 | 13,1 |

Prvok 2.2.1: Nájomné – parkoviská

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 100 | 100 | 38 | 38,0 |

Prvok 2.2.2 - Služby

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 250 | 250 | 16 | 6,4 |

| Cieľ: | Zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet nových resp. prepracovaných projektových dokumentácií |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 1 | 1 | 1 |
| Komentár: | Mestská časť zabezpečila v 1. polroku 2019 spracovanie projektovej dokumentácie na obmedzenie parkovania vozidiel nad 5 m, čím dôjde k uvoľneniu parkovacích miest od dodávok. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet nových parkovacích miest |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 0 | 0 | 0 |
| Komentár: | V rozpočte na rok 2019 mestská časť nenavrhovala výstavbu žiadneho parkoviska. V roku 2019 bude v 2. polroku spracovaná analýza statickej dopravy v Mestskej časti Košice - Nad jazerom, ktorá podrobne zhodnotí stav a v spolupráci s odbornými referátmi mesta Košice navrhne výhľadové riešenia. Zároveň parciálnym riešením sú pripravované opatrenia v oblasti obmedzenia parkovania vozidiel nad 5 m . Na rok 2020 je pripravované spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu parkoviska na ulici Ladožská. |  |  |

PROGRAM 3:  VEREJNÉ  OSVETLENIE

Zámer programu: Osvetlená a bezpečná mestská časť.

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet programu | 35 460 | 35 460 | 607 | 1,7 |

V programe č. 3 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:           rozpočet:                               4 960 €

čerpanie k 30. 6. 2019:           607 €

%: 12,2

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                            30 510 €

čerpanie k 30. 6. 2019:               0 €

%: -

Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 4 950 | 4 950 | 604 | 12,2 |

Prvok 3.1.1: Údržba verejného osvetlenia

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 4 950 | 4 950 | 604 | 12,2 |

Finančné prostriedky boli použité na zakreslenie inžinierskych sietí, na posilnenie svietidiel vo fitparku vrátane montáže z plošiny a na opravu lampy po poškodení neznámym páchateľom na ulici Kaspická 6.

| Cieľ: | Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie osvetľovacích bodov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet opravených osvetľovacích bodov |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 2 | 2 | 1 |
| Komentár: | V 1. polroku 2019 - Oprava lampy po poškodení neznámym páchateľom na ulici Kaspická 6. Mestská časť spravuje verejné osvetlenie na uliciach Baltická - Kaspická, Poludníková, hrádza - Lesopark. Priebežne sa lokality a počty svetelných bodov menia podľa realizovanej výstavby v danom roku a odpredaja osvetlenia mestu Košice. Finančné prostriedky v prvku údržba boli plánované na zabezpečenie opravy, správu a prevádzku osvetlenia v majetku mestskej časti. Zároveň čiastka 3 800 € je určená za jednorazové náhrady a vecné bremená pre trvalé umiestnenie verejného osvetlenia na hrádzi. |  |  |

| Cieľ: | Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet vyzdobených miest |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 5 | 5 | 0 |
| Komentár: | Vianočná výzdoba bude realizovaná na 5 miestach - na uliciach Važecká, Bukovecká, Levočská, Meteorová, Uralská. |  |  |

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 30 510 | 30 510 | 3 | 0 |

Prvok 3.2.1: Projektová dokumentácia – verejné osvetlenie

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet projektu | 1 000 | 1 000 | 0 | - |

Projekt  3.2.2 - Výstavba verejného osvetlenia

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet projektu | 29 500 | 29 500 | 0 | 0 |

| Cieľ: | Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet nových spracovaných projektových dokumentácií |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 1 | 1 | 0 |
| Komentár: | Mestská časť plánuje v 2. polroku 2019 zaobstarať projektovú dokumentáciu na - dodanie verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku s predpokladaným počtom 15 nových svetelných bodov. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet nových svetelných bodov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 15 | 15 | 0 |
| Komentár: | V 2. polroku 2019 mestská časť plánuje realizovať - Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád s predpokladaným počtom 15 nových svetelných bodov. |  |  |

Prvok  3.2.3 – Nájomné – verejné osvetlenie

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 10 | 10 | 3 | 30,0 |

Položka predstavuje výdavky za nájomné plôch trás verejného osvetlenia pre vlastníkov pozemkov.

Ide o plochy pre trasy verejného osvetlenia na území - Kaspická 1 - Baltická 16 – Hrádza Lesopark.

PROGRAM  4:  ODPADOVÉ  HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu.

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet programu | 18 390 | 18 390 | 9 602 | 52,2 |

V programe č. 4 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:          rozpočet:                            17 090 €

čerpanie k 30. 6. 2019:       9 602 €

%: 56,2

Kapitálové výdavky:  rozpočet:                              1 300 €

čerpanie k 30. 6. 2019:              0 €

%: -

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

oddelenie ekonomické

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 16 300 | 16 300 | 9 410 | 57,7 |

v tom čerpanie k 30. 6. 2019:

- Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov :  5 904  €, suma je refundovaná nájomcami

- Odvoz odpadu - kultúrne stredisko, denné centrum, miestny úrad: 721 €

- Odvoz odpadu – trhoviská: 2 176 €

- Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko: 609 €.

| Cieľ: | Zabezpečiť čistotu priestranstva a čistú rekreačnú lokalitu Jazero bez nepovolených skládok |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet odstránených skládok |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 1 | 1 | 0 |
| Komentár: | Výkon likvidácie skládok je prenesený na pôvodcov i majiteľov pozemkov a osoby určené Okresným úradom v Košiciach. Pri mimoriadnych situáciách je vytvorená možnosť zlikvidovania skládky odpadu. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 104 | 104 | 49 |
| Komentár: | Zvoz odpadu zo sídliska a plážového kúpaliska Jazero komunálnym vozidlom mestskej časti je plánovaný v objeme približne 2 krát týždenne. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet zvozov komunálneho odpadu v RL Jazero |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 52 | 52 | 16 |
| Komentár: | Pravidelný zvoz komunálneho odpadu z plážového kúpaliska Jazero v čase letnej sezóny. Prevažná časť zvozov odpadu je orientovaná na mesiace júl a august vychádzajúc z počtu návštevníkov plážového kúpaliska Jazero. |  |  |

| Cieľ: | Zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet zvozov komunálneho odpadu z trhoviska Ždiar a Branisko |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 156 | 156 | 78 |
| Komentár: | Z trhoviska pri OC Ždiar a OC Branisko je odvážaný odpad v období od 1. 10. do 31. 3. jedenkrát v týždni a v období od 1. 4. do 30. 9 - dvakrát v týždni. |  |  |

| Cieľ: | Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | áno | áno | áno |
| Komentár: | Mestská časť dôsledne dbá, aby nájomcovia mali vo svojich nájomných zmluvách dohodnutý adekvátny spôsob odvozu odpadu v dostačujúcich nádobách a dôsledne monitoruje dodržiavanie platieb za odpad. 1 100 l nádoby: počet zvozov: 469 110 l nádoby: počet zvozov: 104 |  |  |

Podprogram 4.2: Kontajneroviská

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 2 090 | 2 090 | 192 | 9,2 |

Plánované finančné prostriedky v sume  2 090 € boli rozpočtované najmä na:

- Spracovanie projektovej dokumentácie riešenia kontajneroviska na Stálicovej ulici v sume 1 300 €

- Opravy a prevádzku spravovaných kontajnerovísk, vrátane zabezpečenia zimnej údržby v čase pracovného voľna úradu a sviatkov, nájomné spolu  v sume  790 €

Prvok 4.2.1: Opravy klietok a kontajnerovísk

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet projektu | 780 | 780 | 190 | 24,4 |

Projekt  4.2.2 - Nájomné – kontajneroviská

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet projektu | 10 | 10 | 2 | 20,0 |

Prvok 4.2.3: Projektová dokumentácia - kontajneroviská

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet projektu | 1 300 | 1 300 | 0 | - |

Projekt  4.2.4 - Výstavba uzamykateľných kontajnerovísk

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet projektu | 0 | 0 | 0 | - |

| Cieľ: | Zabezpečiť účinnejší systém skladovania domového odpadu na sídlisku. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet spracovaných projektových dokumentácií na kontajneroviská |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 1 | 1 | 1 |
| Komentár: | Spracovanie projektovej dokumentácie na polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová. PD bola uhradená dodávateľovi v mesiaci júl 2019. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet novovybudovaných kontajnerovísk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 0 | 0 | 0 |
| Komentár: | V roku 2019 mestská časť plánuje spracovanie novej projektovej dokumentácie na polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová, zabezpečenie iného práva k pozemkom a získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu. |  |  |

PROGRAM  5:  KULTÚRNE  A  ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Zámer programu: Mestská časť Košice – Nad jazerom – vyhľadávané miesto kultúry a športu.

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet programu | 38 005 | 40 508 | 17 071 | 42,1 |

V programe č. 5 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:           rozpočet:                            40 508 €

čerpanie k 30. 6. 2019:      17 071 €

%: 42,1

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                                    0 €

čerpanie k 30. 6. 2019:              0 €

%: -

Podprogram 5.1: Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero

Zodpovednosť:  oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 3 950 | 3 950 | 655 | 16,6 |

v tom:

Prvok 5.1.1 – Komunikačné služby

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 500 | 500 | 241 | 48,2 |

Položka predstavuje výdavky na telefóny a internet v Kultúrnom stredisku Jazero.

Prvok 5.1.2 – Materiál

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 1 350 | 1 350 | 414 | 30,7 |

Výdavky  najmä na nákup  všeobecného materiálu a materiálu na ozvučenie podujatí.

Prvok 5.1.3 – Údržba

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 850 | 850 | 0 | - |

Výdavky rozpočtované na údržbu interiérového vybavenia, priestorov a zariadení.

Prvok 5.1.4 – Služby

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 1 250 | 1 250 | 0 | - |

Výdavky určené najmä na ozvučenie podujatí.

Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské  podujatia

Zodpovednosť:  oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 31 850 | 34 353 | 16 416 | 47,8 |

Výdavky spojené s realizáciou kultúrno - spoločenských a športových podujatí vrátane konkurzov, súťaží, propagácie podujatí, poplatkov SOZA, služieb - lektori, cvičitelia, prednášajúci.

Na organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí sa podieľajú komisie zriadené

pri miestnom zastupiteľstve: - komisia sociálno - zdravotná - aktivity s rozpočtom:  2 000 €

- komisia mládeže,  vzdelávania, kultúry a športu  - aktivity s rozpočtom:

2 000 €

| Cieľ: | Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet všetkých podujatí organizovaných Kultúrnym strediskom Jazero /okrem komisií/ |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 35 | 35 | 30 |
| Komentár: | V priebehu 1. polroka 2019 Kultúrne stredisko Jazero organizovalo nasledujúce aktivity: - Cvičenia a tance: Angel dance school, G mini dance team, UNOSTAR, DS.Studio, Aerobic, Jumping, Zumba, Bodyforming, Batuka, Bodystyling, Pilates, Power Pilates, Zdravotno-relaxačné cvičenie, Taekwoodo, Shorinji kempo, Tai-chi, Metafit, Tabata, Amadeus - kreatívna škola pre deti - Podujatia: Prázdninová korčuľovačka, Stretnutie so školskými subjektami a občianskymi združeniami, Aerobic Marathon, MDŽ, Deň učiteľov, Talent show, Deň Ukrajiny, Košické Benátky, Dni mesta Košice - Košický guláš, Deň Jazerčanov, MDD Okrem uvedených aktivít sa organizujú aj podujatia v spolupráci s komisiami - s komisiou sociálno - zdravotnou a komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: - komisia sociálno - zdravotná: Jazerská kvapka krvi, účasť na podujatí European Public Health - komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: Jazerský street basketbal, stolnotenisový turnaj - Memoriál Gálovcov, Jazda zručnosti. |  |  |

Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor

Zodpovednosť:  oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 2 205 | 2 205 | 0 | - |

Mestská časť Košice - Nad jazerom predpokladá v mesiaci júl 2019 organizovať  počas letných prázdnin prímestský tábor Jazeráčik pre 45 detí s nasledovnými aktivitami: celodenný výlet, spoznávanie mestskej časti, návšteva Trixenu, beseda v knižnici, tvorivé dielne, športové súťaže a kvízy, Talent show, návšteva miestneho úradu.

Výdavky na zabezpečenie tábora budú obstarané a financované len do výšky prijatých príjmov

od jednotlivých účastníkov.

PROGRAM  6:  REKREAČNÁ  LOKALITA  JAZERO

Zámer programu: Mestská časť Košice – Nad jazerom – vyhľadávané miesto športu.

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet programu | 49 550 | 50 550 | 6 627 | 13,1 |

V programe č. 6 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:           rozpočet:                           45 550 €

čerpanie k 30. 6. 2019:       6 627 €

%: 14,5

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                            5 000  €

čerpanie k 30. 6. 2019:             0  €

%: -

Podprogram 6.1: Údržba a prevádzka RL Jazero

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

oddelenie ekonomické

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 44 550 | 45 550 | 6 627 | 14,5 |

| Cieľ: | Zabezpečiť štandardnú prevádzku rekreačnej lokality počas celého roka s dôrazom na letnú sezónu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Prevádzkovanie areálu počas celého roka |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | áno | áno | áno |
| Komentár: | Mestská časť predpokladá aj v roku 2019 prevádzku pláže s povolením kúpať sa od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva t. j. vyhovujúcimi výsledkami vody, zabezpečením bezplatných verejných toaliet vrátane výkonu čistoty v objektoch a na pláži, so zvozom komunálneho odpadu, kosbou pláže minimálne 1 krát mesačne počas sezóny a zabezpečením pravidelných rozborov vody na náklady mestskej časti. Naďalej pokračuje spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc v jazere. |  |  |

|  | K 30. 6. 2019 MČ zabezpečovala v RL Jazero správu troch dlhodobých nájomcov s občerstvením, službami a vodným lyžovaním. Zabezpečovala sprostredkovanie dodávok vody pre 5 odberateľov - prevádzkovateľov zariadení v RL. MČ sa stará o 40 000 m² plochy (kosba a úprava terénu), budovu sociálneho zariadenia (vrátane prevádzkovania WC, spŕch, pitníkov), sklad, plavčíkareň a rozhodcovskú vežu. V roku 2019 mestská časť v RL Jazero prevádzkuje šesť vlastných ihrísk – multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko Radka, Fit park ihrisko, ihrisko Ježko v Lesoparku a ihrisko Pirátska loď na pláži. |
| --- | --- |

v tom:

Prvok 6.1.1 - Energie a voda:

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 14 500 | 14 500 | 3 688 | 25,4 |

Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v rekreačnej lokalite Jazero, z toho čiastka 3 029 € bola

refundovaná v príjmoch od nájomcov.

Prvok 6.1.2 - Materiál:

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 2 500 | 2 500 | 1 565 | 62,6 |

Finančné prostriedky boli použité najmä na nákup materiálu na opravy vodoinštalácie a prípojok vody, zabezpečenie merania vody a taktiež materiál potrebný na prípravu Košických Benátok.

Prvok 6.1.3 - Bežná údržba:

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 22 600 | 23 000 | 13 | 0,1 |

Mestská časť rozpočtovala čiastku 21 000 € na opravu multifunkčného ihriska na Pláži, pričom oprava mala

byť financovaná sumou 20 000 € z dotácie zo štátneho rozpočtu. Mestská časť nezískala dotáciu v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 od Úradu vlády SR.

Prvok 6.1.4 - Služby:

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 3 900 | 4 500 | 1 287 | 28,6 |

Výdavky spojené s výkonom čistoty a  technickej obsluhy v rekreačnej lokalite.

Prvok 6.1.5 - Poistné odvody z dohôd:

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 1 050 | 1 050 | 74 | 7,0 |

Položka predstavuje sumu poistných odvodov z dohôd o vykonaní pracovných činností personálu v RL Jazero.

| Cieľ: | Dosiahnuť spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami v RL Jazero |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet sťažnosti návštevníkov |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 0 | 0 | 0 |
| Komentár: | Cieľom je spokojnosť návštevníkov RL Jazero bez negatívnej odozvy na poskytovanie služieb. |  |  |

| Cieľ: | Zabezpečiť dostatok ihrísk a mobiliáru pre návštevníkov pláže |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet prevádzkovaných vlastných ihrísk |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 6 | 6 | 6 |
| Komentár: | MČ prevádzkuje v RL Jazero šesť vlastných ihrísk - multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko, fit park ihrisko, ihrisko Ježko v Lesoparku a ihrisko Pirátska loď na pláži. V RL sa nachádza aj work out ihrisko, ktoré spravuje Správa mestskej zelene. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet vykonaných rozborov kvality vody hradených MČ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 6 | 6 | 2 |
| Komentár: | Rozbory kvality vody vykonávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V súvislosti s revitalizáciou vody a zabezpečením bezpečnosti kúpajúcich, sa v lete rozbor vody vykonáva v týždňových intervaloch. Časť rozborov hradí mesto Košice aj RÚVZ. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 12 | 12 | 6 |
| Komentár: | Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk prostredníctvom realizácie naplánovaných kontrol je priebežne plnený. |  |  |

| Ukazovateľ: | Upravená a pokosená plocha v m² |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Komentár: | Kosba spravovanej zelene v RL Jazero. Zabezpečujú ju vlastní pracovníci a aj dodávateľsky. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet kosieb spravovanej zelene |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 6 | 6 | 3 |
| Komentár: | V priebehu 1. polroka 2019 sa uskutočnili 3 kosby. Predpoklad do konca roka je spolu 6 kosieb. |  |  |

Podprogram 6.2: Investície v RL Jazero

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 5 000 | 5 000 | 0 | - |

Výdavky sú určené na  vypracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie rekreačnej lokality jazero,  a to v spolupráci s referátom Útvaru hlavného architekta mesta Košice ako garanta procesu. Zároveň prebiehajú rokovania s mestom Košice, aby výdavky spojené s vypracovaním štúdie boli čiastočne hradené aj mestom Košice v súvislosti s celomestským významom rekreačno - športovej lokality.  Štúdia bude zabezpečená

v 2. polroku 2019.

PROGRAM  7:  SOCIÁLNE  SLUŽBY

Zámer programu: Plnohodnotný život pre každého.

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet programu | 100 270 | 100 270 | 52 736 | 52,6 |

V programe č. 7 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:           rozpočet:                           100 270 €

čerpanie k 30. 6. 2019:       52 736 €

%: 52,6

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                                   0 €

čerpanie k 30. 6. 2019:             0 €

%: -

Podprogram 7.1: Denné centrum

Zodpovednosť:  oddelenie vnútornej správy

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 11 170 | 11 170 | 2 650 | 23,7 |

Prvok 7.1.1 - Poistné odvody z dohôd

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 420 | 420 | 0 | - |

Finančné prostriedky určené na poistné odvody z dohôd   členov denného centra (organizácia činnosti denného centra, práca vo výbore DC).

Prvok 7.1.2 - Telekomunikačné služby

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 100 | 100 | 50 | - |

Prvok 7.1.3 - Materiál

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 7 250 | 7 250 | 1 630 | 22,5 |

Rozpočtovaná materiálová položka zahŕňa výdavky na: interiérové vybavenie a prevádzkové prístroje, ale najmä všeobecný materiál spojený s voľnočasovými aktivitami a s realizáciou kultúrno - spoločenských aktivít v Dennom centre.

Prvok 7.1.4 - Dopravné

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 1 200 | 1 200 | 320 | 26,7 |

Finančné prostriedky určené na rozvoj záujmovej činnosti seniorov formou  úhrady dopravného - spolufinancovania zájazdov a exkurzií seniorov. Pre zabezpečenie rozvoja záujmovej činnosti seniorov

sa zájazdy pre seniorov  počas roka organizujú ako:

- športovo - relaxačné

- návštevy kultúrnych pamiatok.

Prvok 7.1.5 - Bežná údržba

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 400 | 400 | 0 | - |

Finančné prostriedky určené na bežnú údržbu priestorov a zariadení denného centra.

K 30. 6. 2019 neboli na uvedený účel čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 7.1.6 – Služby

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 1 800 | 1 800 | 650 | 36,1 |

Finančné prostriedky čerpané najmä na dohody pre   členov denného centra (organizácia činnosti denného centra, práca vo výbore DC).

| Cieľ: | Zvýšiť organizovanosť členov v dennom centre |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet členov registrovaných v dennom centre |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 225 | 225 | 200 |
| Komentár: | K 30. 6. 2019 je organizovaných 200 členov DC. Činnosť denného centra je orientovaná do 5 oblastí: - voľnočasové bežné aktivity, - realizácia väčších spoločensko - kultúrnych podujatí v DC, - rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno - poznávacích zájazdov, - spevokol Jazerčan, - mažoretky - seniorky. |  |  |

| Ukazovateľ: | Priemerná denná vyťaženosť denného centra |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 45 | 45 | 45 |
| Komentár: | - |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet dní prevádzky denného centra v týždni |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 4 | 4 | 4 |
| Komentár: | Denné centrum je otvorené 4 dni v týždni (okrem piatka) v priestoroch OC Branisko na 1. poschodí, Spišské námestie č. 1, Košice. |  |  |

| Cieľ: | Zabezpečiť realizáciu voľnočasových aktivít v dennom centre |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet voľnočasových aktivít počas roka |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 15 | 15 | 13 |
| Komentár: | Voľnočasové aktivity: - ručné práce - maľovanie kraslíc a šitie obrúskov, - výstavy - výtvarné umenie, cukrovinky - spoločensko - športové činnosti - stolný tenis, biliard, šachy, žolíkové karty, šípky, tanečný krúžok, turistika. Okrem uvedených aktivít sa členovia venujú činnosti v spevokole Jazerčan a v súbore mažoretiek - senioriek. |  |  |

| Cieľ: | Zabezpečiť realizáciu spoločensko - kultúrnych podujatí v Dennom centre |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet spoločensko - kultúrnych podujatí počas roka |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 11 | 11 | 7 |
| Komentár: | Spoločensko - kultúrne podujatia pre seniorov organizované počas 1. polroka 2019: Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň seniorov: dva-krát, MDŽ, Výročná schôdza, Vyhodnotenie činnosti Denného centra za 1. polrok 2019. |  |  |

| Cieľ: | Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti realizáciou zájazdov a exkurzií pre seniorov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným prispením MČ |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 6 | 6 | 1 |
| Komentár: | Zájazdy pre seniorov sa počas roka organizujú ako: - športovo - relaxačné - návštevy kultúrnych pamiatok Do 30. 6. 2019 bol uskutočnený 1 zájazd do Nyiregyházy. |  |  |

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

Zodpovednosť:  oddelenie vnútornej správy

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 80 000 | 80 000 | 45 027 | 56,3 |

Prvok 7.2.1 – Stravovanie – seniori – bežné transfery

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 80 000 | 80 000 | 45 027 | 56,3 |

| Cieľ: | Zabezpečiť stravovanie seniorov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet zabezpečených stravovní |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 1 | 1 | 1 |
| Komentár: | Cieľ zabezpečiť stravovanie seniorov prostredníctvom zabezpečenej stravovne je splnený. Seniori MČ ( s príspevkom MČ resp. magistrátu) sa stravujú v jedálni Frucony. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet stravníkov - seniorov (priemerne mesačne) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 120 | 120 | 140 |
| Komentár: | Cena stravného lístka je vo výške 3,00 €, MČ prispieva sumou 0,17 €, a mesto Košice od 1. 4. 2019 pri dôchodku do 400 € čiastkou 1,00 €. |  |  |

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc

Zodpovednosť:  oddelenie vnútornej správy

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 6 000 | 6 000 | 2 840 | 47,3 |

Prvok 7.3.1 – Dávky sociálnej pomoci – bežné transfery

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 6 000 | 6 000 | 2 840 | 47,3 |

Uvedená forma sociálnej podpory odzrkadľuje dopyt po pomoci rodinám a jednotlivcom nachádzajúcim 
sa v stave hmotnej núdze (ide  najmä o mnohopočetné rodiny, osamelé matky s deťmi a osamelých seniorov

na hranici chudoby).

| Cieľ: | Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet vyplatených jednorazových dávok |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 100 | 100 | 50 |
| Komentár: | Cieľ zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi vyplatením jednorazových dávok je priebežne plnený. K 30. 6 2019 dosiahol stav 50 vyplatených dávok, t. j. 50,0 % plánovaného ročného počtu. |  |  |

| Ukazovateľ: | Priemerná výška jednorazovej dávky v € |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 60 | 60 | 56,80 |
| Komentár: | - |  |  |

Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života

Zodpovednosť:  oddelenie vnútornej správy

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 3 100 | 3 100 | 2 219 | 71,6 |

Od roku 2016 začala mestská časť písať novú tradíciu - do života vítame malých novorodencov - Jazerčanov.

Na slávnostnom uvítaní sa v prvom polroku 2019 zúčastnilo 64 detí, z toho 32 dievčat  a 32 chlapcov.

PROGRAM  8:  SLUŽBY  OBČANOM

Zámer programu: Objektívne informácie o dianí v mestskej časti a samospráve, aktivácia dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet programu | 72 040 | 121 269 | 73 192 | 60,4 |

V programe č. 8 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:           rozpočet:                           121 269 €

čerpanie k 30. 6. 2019:      73 192 €

%: 60,4

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                                     0 €

čerpanie k 30. 6. 2019:               0 €

%: -

Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan

Zodpovednosť:  oddelenie kancelárie starostu

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 13 940 | 13 940 | 8 937 | 64,1 |

Výdavky súvisiace so zabezpečením tlače a distribúcie občasníka Jazerčan (výdavky za fakturáciu –

za výrobu, tlač a grafické spracovanie,  dohody o vykonaní prác - doručovanie a redakcia časopisu, poistné odvody z dohôd).

| Cieľ: | Informovať občanov o dianí v mestskej časti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet vydaní občasníka Jazerčan v roku |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 4 | 4 | 2 |
| Komentár: | K 30. 6. 2019 boli vydané 2 čísla Jazerčana s rozsahom: 1. číslo 28 strán a 2. číslo 40 strán. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 9 000 | 9 000 | 9 000: 1. číslo 9 100: 2. číslo |
| Komentár: | Noviny sa distribuujú do všetkých domácností v mestskej časti, predškolských a školských zariadení MČ a občianskych združení a neziskových organizácií na území MČ. |  |  |

Podprogram 8.2: Vianočná zbierka

Zodpovednosť:  oddelenie ekonomické

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 1 000 | 1 000 | 0 | - |

Mestská časť predpokladá, že aj v roku 2019 realizuje ďalší ročník vianočných trhov s vyhlásením zbierky

na dobrovoľné príspevky, ktoré budú použité pre vybraté subjekty na verejnoprospešné účely, a to:

pre materské školy resp. rodičovské združenia pri materskej škole ( z dôvodu neexistencie právnej subjektivity  MŠ) s pôsobnosťou v Mestskej časti Košice - Nad jazerom pre každého rovnakým dielom:

1. Materská škola Dneperská 8, Košice

2. Materská škola Galaktická 9, Košice

3. Rodičovské združenie pri Materskej škole Družicová 5, Košice

4. Združenie rodičov pri MŠ Jenisejská 24, Košice

5. Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, Košice.

Podprogram 8.3: Aktivačná činnosť

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

ekonomické oddelenie

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 3 000 | 3 000 | 538 | - |

Predpokladané finančné prostriedky na úhradu časti mzdových nákladov pre koordinátora aktivačných činností, odvodov do poisťovní, nákupu pracovných odevov a materiálu pre pracovníkov aktivačných prác.

Výdavky sú refundované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podprogram 8.4: Verejnoprospešná činnosť

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

ekonomické oddelenie

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 54 100 | 54 100 | 15 027 | 27,8 |

Čerpanie k 30. 6. 2019:  Mzdy pracovníkov VPP: 10 469 €

Poistné odvody pracovníkov VPP: 3 917 €

Materiál:  641 €

| Cieľ: | Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet nových uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 4 | 4 | 3 |
| Komentár: | V 1. polroku 2019 boli uzatvorené: - jedna dohoda podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, - jedna dohoda podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi - jedna dohoda podľa § 12 zákona č. 417/2013Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Počas 1. polroka 2019 skončila dohoda s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. V 2. polroku 2019 /od 1. 9. 2019/ predpokladáme uzatvorenie ďalšej dohody podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet vytvorených pracovných miest pre VPP pracovníkov v zmysle dohody s ÚPSVaR SR - § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 10 | 10 | 5 |
| Komentár: | V 1. polroku 2019 bola uzatvorená jedna dohoda podľa § 50 j spolu pre 5 - ich uchádzačov o zamestnanie na dobu 9 mesiacov. Od 1. 9. 2019 predpokladáme uzatvorenie ďalšej dohody podľa § 50j pre 3 pracovníkov. Finančný príspevok mestskej časti na mzdu a poistné odvody pracovníkov môže byť refundovaný ÚPSVaR SR vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca. Mestská časť je povinná zo svojich zdrojov nakúpiť pracovné odevy. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet vytvorených pracovných miest pre aktivačných pracovníkov v zmysle dohôd s ÚPSVaR SR - § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 4 | 4 | 0 |
| Komentár: | Počas 1. polroka 2019 skončila dohoda s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Finančný príspevok mestskej časti predstavoval výdavky na mzdu koordinátora, na nákup všeobecného materiálu, pracovných pomôcok, prevádzkových strojov, pracovných odevov. Výdavky boli refundované ÚPSVaR SR v plnej výške. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet vytvorených pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle dohody s ÚPSVaR SR - § 10 Zákona č. 417/2013 v danom roku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 140 | 140 | 72 |
| Komentár: | V 1. polroku 2019 bola uzatvorená nová dohoda podľa § 10 zákona č. 417/2013 pre uchádzačov o zamestnanie (32 hodín mesačne) počas celého obdobia. Aktivizovaných bolo 72 uchádzačov. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných rukavíc. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet vytvorených pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle dohody s ÚPSVaR - § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. v danom roku (menšie obecné služby) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 5 | 5 | 1 |
| Komentár: | V 1. polroku 2019 bola uzatvorená nová dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 12 Zákona č. 417/2013 pre uchádzačov o zamestnanie /menšie obecné služby/. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných odevov. |  |  |

Podprogram 8.5: Voľby a referendá

Zodpovednosť:  oddelenie kancelárie starostu

oddelenie ekonomické

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 0 | 49 229 | 49 228 | 100,0 |

| Cieľ: | Organizačne zabezpečiť plánované voľby a referendá konané počas roka |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet konaných volieb resp. referend v roku |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 0 | 2 | 2 |
| Komentár: | V 1. polroku 2019 sa konali dve kolá volieb Prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. |  |  |

PROGRAM 9:  PLÁNOVANIE, MANAŽMENT  A KONTROLA

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva reagujúca na potreby obyvateľov mestskej časti.

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet programu | 213 244 | 223 364 | 94 945 | 42,5 |

V programe č. 9 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:           rozpočet:                             223 364 €

čerpanie k 30. 6. 2019:         94 945 €

%: 38,8

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                                        0 €

čerpanie k 30. 6. 2019:                  0 €

%: -

Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

Zodpovednosť:  oddelenie kancelárie starostu

oddelenie ekonomické

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 87 080 | 87 200 | 40 930 | 35,1 |

v tom:

Prvok 9.1.1 - Reprezentačné výdavky - starostka

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 1 300 | 1 300 | 824 | 63,4 |

Reprezentačné  výdavky  starostky  v  súvislosti  s oficiálnymi  návštevami, neoficiálnymi návštevami občanov, podnikateľských a iných subjektov, propagačnými, reprezentačnými, kultúrno - spoločenskými

a športovými  akciami, pracovnými poradami  a  inými  pracovnými príležitosťami v zmysle Smernice

o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ.

Prvok 9.1.2 - Ceny starostky

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 0 | 0 | 0 | - |

Na rok 2019 neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky na ceny starostky.

Prvok 9.1.3 - Finančné príspevky - kompetencia starostky

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 3 000 | 3 120 | 3 117 | 99,9 |

V čerpanej sume 3 117 € je čiastka 1 800 €, ktorá bola poskytnutá na zveľadenie životného prostredia -

na predzáhradky.

Finančné príspevky starostky -  finančné prostriedky poskytnuté  v súvislosti s reprezentáciou a propagáciou mestskej časti, resp. na podporu kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných akcií,

pri návštevách občanov mestskej časti pri významných a životných udalostiach v zmysle Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ.

V období 1. polroka 2019 starostka mestskej časti poskytla finančné príspevky pre 14 subjektov v zmysle Smernice spolu v sume 1 317 €.

| Cieľ: | Podporiť konanie kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných aktivít |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet subjektov finančne podporených starostkou - kompetencia starostky |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 25 | 25 | 14 |
| Komentár: | Príjemcovia finančného príspevku: poskytnutý príspevok: 1. Loďka nádeje o. z., Južná Trieda 83, 040 01 Košice 100,- € Na podporu víkendového pobytu pre deti so sociálne slabších rodín pre 8 deti z Jazera. 2. I. Košický klub priateľov mariášu – športový klub Košice JUDr. Slávka Kováčová – prezidentka klubu, organizácia akcie „ Slovenský extra mariášový turnaj“ dňa 09. 2. 2019. 100,- € 3. Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice Na turnaj a na zakúpenie pohárov a medailí pre víťazov volejbalového turnaja dievčat o putovný pohár starostu MČ dňa 26. 3. 2019. 150,- € 4. Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice Nákup cien, občerstvenia a náplastí na 17. ročník „Veľkonočného volejbalového turnaja“ stredných škôl dňa 16.4.2019 150,- € |  |  |

| Komentár: | Príjemcovia finančného príspevku: poskytnutý príspevok: 5. Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice Na pokrytie časti nákladov (zabezpečenie občerstvenia a vecných ocenení) pri realizácii okresného kola CO pre košické školy dňa 30. 4. 2019 s účasťou 25 družstiev s celkovým počtom 100 detí. 50,- € 6. FanyGym o.z. tréningové centrum KALIMERO, Popradská 15, 040 11 Košice Na pokrytie časti nákladov spojených s organizovaním Slov. pohára 2019 vo fitness detí dňa 11. 5. 2019. 100,- € 7. L. Kundráčová, Stálicová, 040 12 Košice Na pokrytie časti nákladov spojených so štartovným v rámci MMM ( Minimaratón) 2019. 32,- € 8. KVT Košičan,, o. z.,Čermeľská cesta 1452/1, 040 01 Košice Na pokrytie časti nákladov spojených s organizovaním 66. letného zrazu Klubu slov. turistov a stretnutia turistických oddielov Mládeže v dňoch od 1. 7. do 7. 7.2019 v Košiciach. 50,- € 9. Zväz diabetikov Slovenska – ZDS Košice – deti, o. z. Komenského 18, 040 01 Košice Na organizovanie DIA MDD a Letné potulky Košicami pre detičky s diabetom. 75,- € 10.R. Lašutová, Poludníková, 040 12 Košice Na športové podujatie - štafeta Od Tatier k Dunaju 100,- € 11.O.z. „Jeseň života“, Trieda SNP 24, 040 11 Košice Činnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti a rozvoj kultúrneho a spoločenského života. V združení je približne 260 členov z MČ Košice – Nad jazerom. 100,- € 12. Slovenská komora sestier a pôrodných asisteniek Príspevok na občerstvenie k snemu MDS 110,- € 13. Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice, Na prípravu workshopov k dobrovoľníctvu žien a prezentáciu dobrovoľníckych aktivít na Deň dobrovoľníkov a projekt „ Rok v tradíciách nášho ľudu“. 100,- € 14. Olympijský klub Jozefa Plachého a Futbaloví internacionáli mesta Košice Na zabezpečenie futbalového turnaja (diplomy, poháre, medaile, lopty, občerstvenie a stravu účastníkom turnaja) XVII. ročníka medzinárodného žiackeho futbalového turnaja „ MEMORIÁL ŠTEFANA JAČIANSKÉHO“ dňa 22. 6. 2019 100,- € SPOLU 1 317,- € |
| --- | --- |

| Ukazovateľ: | Priemerná suma finančnej podpory v € |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 125 | 125 | 94 |
| Komentár: | - |  |  |

Čiastka  1 800 € bola vyčerpaná na skrášľovanie verejného priestranstva pre 5 Správcovských bytových družstiev a 4 Spoločenstvá vlastníkov bytov.

Finančné príspevky poskytnuté na predzáhradky v roku 2019:

1. Spoločenstvo vlastníkov bytov AMUR 456, Amurská 4, 040 12 Košice, IČO: 31984100

Predzáhradka:  Amurská 4, 5, 6 , 040 12 Košice                                                                          200,- €

2. Spoločenstvo vlastníkov bytov  METEOR, Meteorová 3, 040 12 Košice, IČO: 42096839

Predzáhradka: Meteorová 3, 040 12 Košice                                                                                 200,- €

3. Spoločenstvo vlastníkov bytov  ROVNÍK,  Rovníková 6, 040 12 Košice,  IČO: 35556862

Predzáhradka: Rovníková 6, 040 12 Košice                                                                                 200,- €

4. Spoločenstvo vlastníkov bytov  Dneperská 4,  040 12 Košice, IČO: 31265774

Predzáhradka: Dneperská 4, 040 12 Košice                                                                                  200,- €

5. Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3, 040 12 Košice, IČO: 00216666

Predzáhradka: Bukovecká 10, 040 12 Košice                                                                               200,- €

6. Byty -Servis, spol s. r. o.  Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 31 663 303

Predzáhradka: Ladožská 4, 040 12 Košice                                                                                    200,- €

7. Správcovské bytové družstvo IV Košice,  Levočská 3, 040 12 Košice, IČO: 00216666

Predzáhradka: Ladožská 14, 040 12 Košice                                                                                  200,- €

8. Správcovské bytové družstvo IV Košice,  Levočská 3, 040 12 Košice, IČO: 00216666

Predzáhradka: Poludníková č. 2, 040 12 Košice                                                                            200,- €

9. Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3, 040 12 Košice, IČO: 00216666

Predzáhradka: Baltická 14, 040 12 Košice                                                                                     200,- €.

Prvok 9.1.4. - Plat a poistné odvody starostky

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 71 580 | 71 580 | 32 406 | 45,3 |

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom schválilo uznesením č. 151 zo dňa 16. marca 2017 plat starostky, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok  a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšený

o 35 %.

Čerpanie k 30. 6. 2019: - plat starostky:     23 686 €, t. j. 44,7 %

-  poistné odvody:   8 720 € , t. j. 47,0 %.

Čerpanie rozpočtu platu starostky a prislúchajúcich odvodov  k 30. 6. 2019 predstavuje len 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov platu a odvodov (od januára po máj). Plat za mesiac jún je vyplácaný, a teda aj zaúčtovaný do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovní za mesiac jún  sú zaúčtované

až v mesiaci júl 2019.

K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných platov resp. odvodov dochádza v decembri príslušného roka.

Prvok 9.1.5. - Poslanecká odmena, poistné odvody zástupcu starostky

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 11 200 | 11 200 | 4 583 | 40,9 |

V zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb. je určená mesačná odmena pre zástupcu starostky v ročnom objeme

8 300 €.

K odmene zástupcu starostky prislúchajú odvody do poisťovní vo výške 2 900 €.

Čerpanie k 30. 6. 2019: - poslanecká odmena - zástupca starostky:  3 335 €, t. j. 40,2 %

-  poistné odvody: 1 248 €, t. j. 43,0 %.

Čerpanie rozpočtu poslaneckej odmeny zástupcu starostky a prislúchajúcich odvodov  k 30. 6. 2019 predstavuje len 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odmeny a odvodov (od januára po máj). Odmena

za mesiac jún je vyplácaná, a teda aj zaúčtovaná do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovní

za mesiac jún  sú zaúčtované až v mesiaci júl 2019.

K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných odmien, resp. odvodov, dochádza v decembri príslušného roka.

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

Zodpovednosť:  oddelenie kancelárie starostu

oddelenie ekonomické

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 73 964 | 73 964 | 29 116 | 39,4 |

v tom:

Prvok 9.2.1 - Reprezentačné výdavky – miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 700 | 700 | 230 | 32,9 |

Finančné prostriedky čerpané na výdavky v súvislosti s konaním zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej  rady a komisií miestneho zastupiteľstva v zmysle Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ.

Prvok 9.2.2 – Bežné dotácie v zmysle VZN  - kompetencia miestneho zastupiteľstva

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 9 000 | 9 000 | 7 700 | 85,6 |

Dotácie   v  zmysle   VZN    –  kompetencia MiZ  –  finančné   prostriedky   určené   žiadateľom

na účel a  v  súlade  s  podmienkami, ktoré ustanovuje VZN  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,

najmä: - poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

- ochrana ľudských práv a základných slobôd,

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

- výskum, vývoj, vedecko - technické služby a informačné služby,

- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

K 30. 6. 2019 boli schválené bežné dotácie pre 24 subjektov  v objeme 9 000 €, z toho bolo vyčerpaný

objem 7  700 €.

Bežné dotácie:

v €

| č. | subjekt | účel | schválená čiastka | čerpaná čiastka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 31 263 101 | „Olympijské hry Jenisejskej", ozvučenie, odmeny a občerstvenie pre zúčastnených, propagačné letáky, rozlišovacie dresy | 300,- € | 300,- € |
| 2. | Rodičovské združenie pri Materskej škole Azovská 1 Košice 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 35 556 048 | „Dopravná olympiáda", odmeny pre súťažiacich, občerstvenie, spotrebný materiál, výzdoba | 250,- € | 250,- € |
| 3. | G mini Dance team, Sputniková 7, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 42 323 762 | „JACKSON SHOW 2019“, prenájom priestorov, osvetlenia, hudba, výstavba pódia, občerstvenie, výzdoba sály, nákup kostýmov | 600,- € | 600,- € |
| 4. | Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48, 040 01 Košice – Staré mesto, IČO: 31 297 838 | „Knižnica – moja brána do sveta kníh“, nákup knižničného fondu do pobočky č. 11 – Nad jazerom | 200,- € | 200,- € |
| 5. | Súkromné centrum voľného času, Galaktická 9, 040 12 Košice -Nad jazerom, IČO: 35 561 599 | „Turnaj vo vybíjanej“ a „Turnaj v prehadzovanej“; občerstvenie pre deti, ceny pre víťazov, športové potreby | 250,- € | 250,- € |
| 6. | Loďka nádeje, Južná trieda 83, 040 01 Košice – Juh, IČO: 42 328 373 | „Klub Štvorlístok“, nakúpenie materiálu, odmien a občerstvenia na chod Klubu Štvorlístok | 500,- € | 500,- € |

| č. | subjekt | účel | schválená čiastka | čerpaná čiastka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Základná škola Bukovecká 17, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 263 151 | Na akciu/projekt „Záhrada, ktorá učí“ , nákup fitness stroja | 300,- € | 300,- € |  |
| 8. | Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL, Rovníková 5, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 50940210 | Nákup kostýmov, zabezpečenie ozvučenia, darčeky, sladké odmeny, výzdoba sály, kameraman, tlač plagátov, diplomov, nákup medailí, športové pomôcky | 500,- € | 500,- € |  |
| 9. | Tanečný klub „U nás ožiješ“, Galaktická 5, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 31 965 954 | „Roztancujme celé Jazero“, nákup materiálu potrebného na realizáciu tanečného dňa, zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu, nákup cien a darčekov, zabezpečenie foto/video dokumentácie | 400,- € | nie je uzavretá zmluva |  |
| 10. | DOBRÁ ŠKOLA n.o., Dneperská 1, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 31 257 267 | „Keď aj deti žijú zdravo ...“, nákup kancelárskych potrieb, drobné športové potreby, potraviny, ceny, darčeky, fotodokumentácie, zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu | 300,- € | 300,- € |  |
| 11. | Špeciálna základná škola, Rovníková 11, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 31 263 178 | „Počítač – môj kamarát 2019“ (8. ročník na tému: „10 rokov Eura na Slovensku“); „Rozprávkové Jazero 2019“ (24. ročník), vecné ceny pre účastníkov, občerstvenie pre zúčastnených, technické zabezpečenie | 300,- € | 300,- € |  |
| 12. | Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Košických mučeníkov, Nám. Košických mučeníkov 1, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 17 083 818 | „Detský letný tábor 2019“, realizácia | 350,- € | 350,- € |  |
| 13. | Atletický klub Slávia Technická univerzita Košice, Watsonova 4/a, 040 01 Košice, IČO: 42 097 631 | „Atletika pre deti a mládež“, nákup atletického a športového materiálu | 300,- € | 300,- € |  |
| 14. | Svetlo - Život, Námestie mučeníkov 1, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 35 560 924 | „Letný výchovno-vzdelávací pobyt pre rodiny s deťmi z mestskej časti Nad jazerom“, ubytovanie a stravu pre sociálne slabšie rodiny a viacdetné rodiny, príspevok pre animátorov, nákup spotrebného materiálu | 400,- € | 400,- € |  |
| 15. | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 00470309; ZO SZPB Košice – Juh – oblastný výbor SZPB Košice | „Zájazd na Duklu pre vybraných študentov z MČ Jazero“ a „Volejbalový turnaj III. ročník“, úhrada dopravy - autobus, medaile, poháre, tričká | 250,- € | 250,- € |  |
| 16. | Centrum pre deti a rodiny Košice – Uralská, Uralská 1, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 00 610 801 | „Deň detí“, „Uralfest“, „Mikuláš“, športové potreby, sladkosti | 500,- € | 500,- € |  |

| č. | subjekt | účel | schválená čiastka | čerpaná čiastka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Detská organizácia FRIGO, Jantárová 10, 040 01 Košice, IČO: 35 545 054 | „Magické jazero“, poplatok za letné tábory pre deti zo sociálne slabých rodín | 300,- € | 300,- € |
| 18. | Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 31 263 101 | „Olympijské hry Jenisejskej", ozvučenie, odmeny a občerstvenie pre zúčastnených, propagačné letáky, rozlišovacie dresy | 300,- € | 300,- € |
| 19. | Rodičovské združenie pri Materskej škole Azovská 1 Košice 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 35 556 048 | „Dopravná olympiáda", odmeny pre súťažiacich, občerstvenie, spotrebný materiál, výzdoba | 250,- € | 250,- € |
| 20. | Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 31 262 767 | „ Poďme spolu recyklovať“, kancelárske potreby, technické potreby na výrobu nádob na odpad, farebné vrecia na odpad, zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu, nákup cien a darčekov pre deti z MŠ | 300,- € | 300,- € |
| 21. | Školský športový klub TYDAM Košice, Užhorodská 1, 040 11 Košice, IČO: 35 554 916 | Materiálne vybavenie družstva (oblečenie, lopty, pomôcky), vklady do súťaží a rozhodcovia úhrada činnosti rozhodcov, doprava na súťažné, turnajové a priateľské zápasy; úhrada uvedených nákladov | 400,- € | 400,- € |
| 22. | PIMPOLLO, Čingovská 9, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 42331641 | „Pátrač Tino spoznáva“, návrh, spracovanie a tlač propagačných materiálov, odmeny pre deti, odmeny pre animátorov a účinkujúcich na Pátrač Tino párty | 300,- € | 300,- € |
| 23. | Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, Gréckokatolícka eparchia Košice, Farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, Levočská 2, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 31 994 881 | „Letný tábor pre deti“, na ubytovanie a stravu | 500,- € | čerpanie v júli |
| 24. | Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub kresťanských seniorov Košice - Nad jazerom, Levočská 5, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 31 745 741 | Priebežné čerpanie pre Klub kresťanských seniorov Jazero, náhrada výdajov za vstupné a dopravu | 1000,- € | 600,- € |
|  |  |  | 9 000,- € | 7 700,- |

Prvok 9.2.3 - Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom – členom komisií MiZ

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 64 264 | 64 264 | 21 186 | 33,0 |

Rozpočtované odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom - členom komisií MiZ v súlade so zákonom o meste Košice a schválenými Zásadami odmeňovania poslancov  v sume 47 664 € a poistné odvody z odmien poslancov  a neposlancov - členov komisií do sociálnej a zdravotných poisťovní  v sume 16 600 €.

Čerpanie k 30. 6. 2019: - odmeny poslancom a členom komisií: 15 024 €, t. j. 31,5 %

-  poistné odvody: 6 162 €, t. j. 37,1 %.

Čerpanie rozpočtu poslaneckých odmien a prislúchajúcich odvodov  k 30. 6. 2019 predstavuje len

5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odmien a odvodov (od januára po máj). Odmeny za mesiac jún sú vyplácané, a teda aj zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovní za mesiac jún  sú zaúčtované až v mesiaci júl 2019.

K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných odmien, resp. odvodov, dochádza v decembri príslušného roka.

| Cieľ: | Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet zasadnutí miestnej rady |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 4 | 4 | 2 |
| Komentár: | V zmysle § 14 zákona 369/1990 Zb. sa miestna rada schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V 1. polroku 2019 sa miestna rada zišla na 2 zasadnutiach. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 5 | 5 | 3 |
| Komentár: | V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. V 1. polroku 2019 sa miestne zastupiteľstvo zišlo na rokovaní 3 - krát. |  |  |

| Cieľ: | Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený MiZ do konca kalendárneho roka |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | áno | áno | - |
| Komentár: | Ukazovateľ nie je možné hodnotiť k 30. 6. 2019. Rozpočet na rok 2020 bude schvaľovaný na rokovaní miestneho zastupiteľstva v decembri 2019. |  |  |

| Cieľ: | Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 2 | 2 | 0 |
| Komentár: | Cieľ zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu je počas roka 2019 priebežne plnený. Miestny úrad vypracoval a predkladá na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu v septembri 2019 monitorovaciu správu k 30. 6. 2019, a po skončení kalendárneho roka 2019 v rámci Záverečného účtu aj hodnotiacu správu. |  |  |

Podprogram 9.3: Vnútorná kontrola

Zodpovednosť:  oddelenie ekonomické

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 43 500 | 43 500 | 19 607 | 45,1 |

Prvok 9.3.1 - Plat, odmena - kontrolór mestskej časti

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 31 520 | 31 520 | 13 607 | 45,1 |

Plat a odmena  kontrolóra   v súlade so  zákonom  č. 401/1990 Z. z. o meste Košice a zákonom č. 369/1990

Z. z. o obecnom zriadení.

Prvok 9.3.2 - Poistné odvody - kontrolór mestskej časti

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 11 980 | 11 980 | 6 000 | 50,1 |

Čerpanie rozpočtu platu a odmeny kontrolóra a prislúchajúcich odvodov  k 30. 6. 2019 predstavuje len

5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov platov, odmien a odvodov (od januára po máj). Plat a odmena za mesiac jún sú vyplácané, a teda aj zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovní za mesiac jún  sú zaúčtované až v mesiaci júl 2019.

K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných platov, odmien, resp. odvodov, dochádza v decembri príslušného roka.

Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 1 500 | 1 500 | 0 | _ |

V 1. polroku 2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky  na rozvoj spolupráce s XV. budapeštianskym samosprávnym obvodom.

Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 3 100 | 3 100 | 1 498 | 48,3 |

Finančné prostriedky mestskej časti čerpané na propagáciu mestskej časti, kultúrnych a športových aktivít uskutočňovaných v MČ.

Podprogram 9.6: Audit

Zodpovednosť: starosta MČ

oddelenie ekonomické

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 1 300 | 11 300 | 1 300 | 11,5 |

Prvok 9.6.1 – Audit hospodárenia mestskej časti

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 100,0 |

Výdavky na zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti.

Prvok 9.6.2 – Personálny audit

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 0 | 10 000 | 0 | - |

| Cieľ: | Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Výrok audítora |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | Nepodmienený, bez výhrad | Nepodmienený, bez výhrad | Nepodmienený, bez výhrad |
| Komentár: | Hospodárenie mestskej časti bolo v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. overené audítorom v Audítorskej správe o overení riadnej účtovnej závierky Mestskej časti Košice Nad jazerom k 31. 12. 2018 a preverení súladu rozpočtového hospodárenia MČ zo zákonom č. 583/2004 Z. z. Audit vykonala audítorka Ing. Dáša Polončáková. |  |  |

Podprogram 9.7: Členstvo v iných organizáciách

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2018 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 2 800 | 2 800 | 2 494 | 89,1 |

Mestská časť Košice - Nad jazerom je členom týchto združení:

Združenie miest a obcí Slovenska

Regionálne združenie mesta Košice

SGF mažoretky

Združenie kontrolórov

Cassoviainfo.

PROGRAM 10:  INTERNÉ  SLUŽBY

Zámer programu: Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy.

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet programu | 188 430 | 187 430 | 78 816 | 42,1 |

V programe č. 10 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:           rozpočet:                             173 730 €

čerpanie k 30. 6. 2019:         78 218 €

%: 45,0

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                               13 700 €

čerpanie k 30. 6. 2019:              598 €

%: 4,4

Podprogram 10.1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť:  oddelenie kancelárie starostu

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 3 000 | 3 000 | 1 008 | 33,6 |

Prvok 10.1.1 - Exekučné a špeciálne služby

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 2 000 | 2 000 | 408 | 20,4 |

Finančné prostriedky určené najmä na súdne a exekučné poplatky.

Mestská časť vedie exekúciu prostredníctvom exekútorov voči 43 dlžníkom:

v tom:

- 36 prípadov - za záchytnú stanicu - všetky pohľadávky vznikli do r. 2005

- 5 prípadov - za nezaplatené nájomné a médiá - pohľadávky vznikli do r. 2004

- 1 prípad - úrok z pôžičky za byt - pohľadávka vznikla do r. 2004

- 1 prípad - z neplatenia nájomného - trhy - z roku 2016

Mestská časť vedie tri súdne spory:

- z roku 2015 - súdny spor o preplatenie dovolenky exstarostky MČ,

- z roku 2016 - jeden súdny spor o zaplatenie pohľadávok z nájomného,

- z roku 2017 - jeden súdny spor o zaplatenie pohľadávok z nájomného.

V exekučných  aj súdnych sporoch sa koná, ale nie je možné predpokladať presnú dobu a výšku platieb súdnych a exekučných poplatkov podľa konania exekútorov resp. súdov. Preto je potrebné v rozpočte

na daný rok tvoriť rezervu finančných prostriedkov.

Prvok 10.1.2 - Štúdie a posudky

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 1 000 | 1 000 | 600 | - |

Finančné prostriedky rozpočtované najmä na spracovanie znaleckých posudkov (napr. ocenení pozemkov, budov, hnuteľných vecí).

Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ

Zodpovednosť:  oddelenie ekonomické

oddelenie výstavby a investičných činností

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 169 130 | 168 130 | 71 650 | 42,6 |

v tom:

Prvok 10.2.1 - Energie a voda

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 130 200 | 130 200 | 61 986 | 47,6 |

Položka  zahŕňa výdavky na  úhradu elektrickej energie, tepelnej energie, vodného a  stočného

v nehnuteľnostiach Branisko a Čingov. Čiastka 32 209 €, t.j. 52,0 % bola refundovaná do 30. 6. 2019 nájomcami.

Čerpanie k 30. 6. 2019: - elektrická energia: 5 190 €, t. j.  38,4 %, z toho 2 527 € refundované nájomcami

-  teplo: 50 186 €, t. j. 49,2 %, z toho 25 996 € refundované nájomcami

- vodné, stočné: 6 108 €, t. j. 45,2 %, z toho 3 686 € refundované nájomcami

- stočné - zrážková voda: 502 €, t. j. 41,8 %

Prvok 10.2.2 - Materiál

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 4 900 | 4 900 | 1 401 | 28,6 |

Finančné  prostriedky  použité na nákup  materiálu  potrebného k opravám a údržbe nehnuteľného majetku

vo vlastníctve a v správe mestskej časti, najmä: na drobné opravy, vodomery, vodoinštalačný materiál

na opravy rozvodov vody, farby a pod.

Prvok 10.2.3 – Dopravné

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 200 | 200 | 150 | 75,0 |

Finančné prostriedky použité na prepravu nadrozmerných nákladov.

Prvok 10.2.4 - Údržba majetku

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 6 700 | 5 700 | 805 | 14,1 |

Finančné prostriedky boli  použité predovšetkým na opravy: oprava rozbitého výkladu na vstupe

ku knižnici - OC Čingov, oprava elektrickej brány, výmena záložného zdroja.

Prvok 10.2.5 - Poistenie majetku

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 3 000 | 3 000 | 2 225 | 74,2 |

Finančné prostriedky mestskej časti na poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku ( mimo motorových vozidiel).

Prvok 10.2.6 - Všeobecné služby, dohody a poistné odvody

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 10 430 | 10 430 | 4 485 | 43,0 |

Rozpočtované finančné prostriedky použité najmä na povinné revízie zariadení, výťahov, elektroinštalácií, bleskozvodov, povinnú deratizáciu budov a objektov, čistenie kanalizácií objektov.

| Cieľ: | Prevádzkovať a udržiavať obchodné centrá |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet obchodných centier |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 2 | 2 | 2 |
| Komentár: | Mestská časť k 30. 6. 2019 prevádzkuje dve obchodné centrá nachádzajúce sa v dvoch objektoch - vo vlastnom - obchodné centrum Čingov a obchodné centrum Branisko, ktoré je v spoluvlastníctve MČ a mesta Košice. V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané 13 nájomcom vrátane priestorov pre dva bankomaty. V mesiaci február 2018 tu bola ukončená činnosť KS Iskra z dôvodu nevyhovujúceho stavu časti budovy. Niektoré aktivity boli presunuté do KS Jazero. V obchodnom centre Branisko sa nachádza aj: - Kultúrne stredisko Jazero a Denné centrum, ktoré prevádzkuje mestská časť. V budove sú ďalej priestory, ktoré sú prenajímané 15 nájomcom. Všetkým nájomcom mestská časť sprostredkováva dodávku energií - elektrickú energiu - spoločné priestory, teplo, vodu, taktiež odvoz odpadu a tieto výdavky sú od nájomcov na základe zálohových platieb refundované do príjmov MČ. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet nájomcov v priestoroch obchodných centier - OC Čingov a OC Branisko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 28 | 28 | 28 |
| Komentár: | Priestor po nájomcovi v OC Branisko, ktorý ukončil prevádzku k 31. 8. 2017 nie je obsadený, nakoľko o tento priestor nie je ani vo viacerých ponukových konaniach záujem. |  |  |

| Ukazovateľ: | Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier - OC Čingov a OC Branisko v € |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 201 200 | 201 200 | 86 245 |
| Komentár: | K 30. 6. 2019 mala mestská časť pripísaných 42,9 % rozpočtovaných ročných príjmov z nájomného z priestorov v obchodných centrách. Príjem z nájomného v OC Branisko k 30. 6. 2019: 48 659 € Príjem z nájomného v OC Čingov k 30. 6. 2019: 31 521 € Príjem z nájomného v priestore KS Jazero k 30. 6. 2018: 6 065 €. Zvýšený príjem z nájomného možno očakávať v 2. polroku 2019 vplyvom zmien vo výške nájmov od nájomcov v OC Čingov a OC Branisko. Rozpočtovaný príjem k 31. 12. 2019 by mal byť dosiahnutý. |  |  |

Prvok 10.2.7 – Mobilné oplotenie

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 1 700 | 1 700 | 598 | 35,2 |

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie ohradenia časti stavby obchodného centra Čingov,

na obmedzenie prístupu chodcov na miesta, kde zasahujú konštrukcie, na ktorých je nevyhnutné vykonať počas rekonštrukcie objektu opatrenia na odstránenie statických porúch.

Prvok 10.2.8 – Štúdia stavby „Rekonštrukcia Obchodného centra Čingov“

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 7 000 | 7 000 | 0 | - |

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom uznesením č. 227 zo dňa 6. 9. 2018 schválilo Rekonštrukciu OC Čingov vlastníkom - t. j.  Mestskou časťou Košice - Nad jazerom a poverilo starostku MČ na vykonanie nevyhnutných úkonov potrebných na začatie realizácie schváleného variantu.

Na základe uvedeného navrhujeme zabezpečenie spracovania štúdie stavby rekonštrukcie obchodného centra Čingov.

Predmetom štúdie je prvotný návrh stavby spracovaný na základe požiadaviek Mestskej časti Košice -

Nad jazerom s ohľadom na podmienky navrhnuté referátom útvaru hlavného architekta mesta Košice, pričom investor má konkrétny stavebno - investičný zámer. Štúdia zároveň tvorí podklad pri obstaraní dodávateľa projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie, ako aj realizačný projekt. Okrem technickej správy poskytne pohľady, charakteristické rezy, vizualizáciu objektu, koordinačnú situáciu a ekonomickú časť stavby daného stupňa dokumentácie.

Termín odovzdania štúdie je dňa  31. 7. 2019.

Prvok 10.2.9 – Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 5 000 | 5 000 | 0 | - |

Vzhľadom na opakované poruchy na svetelných obvodoch elektroinštalácie v priestoroch predajne Domáce potreby v OC Branisko, je nevyhnutné pristúpiť k výmene predmetných obvodov a ovládania od príslušnej rozvodnej skrine. Tieto práce finančne prevyšujú bežnú údržbu, ktorú v zmysle zmluvného vzťahu zabezpečujú nájomcovia obchodného centra. Zároveň v minulosti pred rekonštrukciou strechy bola časť stropných dosiek premočená a vyžaduje výmenu. Zastarané neónové svietidlá budú pri výmene obvodov vymenené za nové a vsadené do nových stropných kazetových panelov.

Rekonštrukčné práce budú prebiehať v mesiaci september 2019.

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ

Zodpovednosť:  oddelenie vnútornej správy

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 13 500 | 13 500 | 5 009 | 37,1 |

Čerpanie k 30. 6. 2019:

- výpočtová technika - hardware - v sume 638 €

- software a licencie  - v sume 953 €

- údržba výpočtovej techniky - v sume 0 €

- údržba softvéru - v sume 0 €

- podpora IS Korwin, MRP, ASPI a ost.  v sume 3 418 € -  updaty, upgrady, mesačné konzultácie

| Cieľ: | Obnoviť a HW a SW vybavenie pre pracovníkov MÚ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet nových PC |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 2 | 2 | 0 |
| Komentár: | V 1. polroku 2019 neboli kúpené žiadne počítače. |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet nových softvérov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 45 | 45 | 38 |
| Komentár: | Nákup softvérov k 30. 6. 2019 : - antivírové programy: 35 - predĺženie licencie o 1 rok - ASPI: 1 - predĺženie licencie - MRP:1 - predĺženie licencie - mandátny certifikát update na 3 roky: 1 |  |  |

| Ukazovateľ: | Počet zariadení na ochranu dát |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 10 | 10 | 0 |
| Komentár: | Nákup nových záložných zdrojov a SSD z dôvodu ochrany dát a zachovania funkčnosti v prípade kolísania napätia a výpadkoch elektriny do 30. 6. 2019 nebol realizovaný. |  |  |

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť:  oddelenie kancelárie starostu

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 1 700 | 1 700 | 715 | 42,0 |

| Cieľ: | Zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov miestneho úradu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ: | Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach |  |  |
| Rok 2019: | schválená hodnota | hodnota po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 |
|  | 16 | 16 | 9 |
| Komentár: | Výdavky sú určené za účasť zamestnancov na odborných školeniach s cieľom zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov miestneho úradu, zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na efektívnejšie riešenie problémov a orientovania sa v prijímaných zákonoch. Taktiež tu patria výdavky na pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb. V priebehu 1. polroka 2019 sa 9 zamestnancov MČ zúčastnilo na celkom 10 druhoch odborných školení : - Povinnosti mzdovej účtovníčky - Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - Individuálna trestnoprávna zodpovednosť jednotlivých poslancov v samospráve - Správa registratúry pre obce - Elektronizácia verejného obstarávania v systéme EKS - Nový zákon o hazardných hrách - Mzdová účtovníčka v II. polroku 2019 - Mzdy a personalistika - Osvedčovanie listín a podpisov - Inšpiratívny marketing nalačno |  |  |

Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť:  oddelenie ekonomické

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 1 100 | 1 100 | 435 | 39,5 |

Čerpanie k 30. 6. 2019:

- poplatky a odvody banke v sume 435 €, t. j. 39,5 % ročného rozpočtu - za správu a vedenie účtov (VÚB, SLSP)

PROGRAM  11: PODPORNÁ  ČINNOSŤ

Zámer programu: Pružný, efektívne riadený miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet programu | 661 190 | 661 070 | 271 762 | 41,1 |

V programe č. 11 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:           rozpočet:                          661 070 €

čerpanie k 30. 6. 2019:    271 762 €

%: 41,1

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                                     0 €

čerpanie k 30. 6. 2019:               0 €

%: -

Podprogram 11.1: Správa miestneho úradu

Zodpovednosť:  oddelenie ekonomické

oddelenie kancelárie starostu

oddelenie výstavby a investičných činností

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet podprogramu | 661 190 | 661 070 | 271 762 | 41,1 |

Prvok 11.1.1: Mzdy pracovníci

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 393 600 | 393 600 | 158 304 | 40,2 |

Finančné prostriedky použité  na mzdy pracovníkov miestneho úradu a kultúrneho strediska.

Čerpanie rozpočtu miezd k 30. 6. 2019 predstavuje len 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov miezd

(od januára po máj). Mzdy za mesiac jún sú vyplácané, a teda aj zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl.

K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných miezd dochádza v decembri príslušného roka.

Prvok 11.1.2 - Poistné odvody  pracovníkov

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 162 000 | 162 000 | 66 063 | 40,8 |

Poistné  odvody – pracovníci   –   skutočnosť k 30. 6. 2019 v  sume   66 063  € -   finančné   prostriedky   použité na odvody do poisťovní – sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Čerpanie rozpočtu poistných odvodov k 30. 6. 2019 predstavuje len 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odvodov (od januára po máj). Poistné odvody  za mesiac jún sú  zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl.

K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných poistných odvodov dochádza v decembri príslušného roka.

Prvok 11.1.3 - Cestovné náhrady

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 700 | 700 | 0 | - |

Cestovné náhrady -   rozpočtované výdavky v sume  500  €  výdavky  na  úhrady  tuzemských  pracovných

ciest,

-   rozpočtované výdavky  v sume   200 €  výdavky na úhradu zahraničných pracovných

ciest.

V priebehu 1. polroka 2019 neboli uskutočnené žiadne  pracovné cesty.

Prvok 11.1.4 - Energie, voda a komunikácie

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 29 960 | 29 960 | 13 491 | 45,0 |

Finančné prostriedky použité na elektrickú energiu, teplo a vodné, stočné v multifunkčnom objekte

Poludníková, t. j. v objekte  miestneho úradu a v priestoroch prenajímaných nájomcom - Správe mestskej zelene a Mestskej polícii, poštové a telekomunikačné služby a internet na miestnom úrade.

Čerpanie k 30. 6. 2019: - elektrická energia:  2 779 €, t. j. 37,1 % -  z toho čiastka 991 € je refundovaná

nájomcami

- teplo: 5 455 €, t. j. 49,6 % - z toho čiastka 990 € je refundovaná nájomcami

- vodné, stočné: 1 278 €, t. j. 36,5 % - z toho čiastka 228 € je refundovaná

nájomcami

- poštové a telekomunikačné služby:  3 908 €, t. j. 50,4 %

- internet:  71 €, t. j. 35,5 %

Prvok 11.1.5 – Materiál

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 9 550 | 9 550 | 4 634 | 48,5 |

Čerpanie k 30. 6. 2019: - interiérové vybavenie:  0 €

- telekomunikačná technika:  0 €

- prevádzkové stroje a prístroje: 359 €, t. j. 89,8 %

- všeobecný materiál: 3 984 €, t. j. 49,2 % - nákup kancelárskych potrieb a papiera,

tonerov, čistiacich potrieb a pod.

- odborné publikácie: 71 €, t. j. 14,2 % - nákup tlače, odborných časopisov a kníh

- pracovné odevy a pomôcky: 220 €, t. j. 55,0 %

Prvok 11.1.6 - Dopravné

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 7 460 | 7 460 | 4 263 | 57,1 |

K 30. 6. 2019 - výdavky na prevádzku 3   motorových vozidiel vrátane komunálneho vozidla -

- na  nákup  pohonných  hmôt,  olejov, servis, údržbu, diaľničnú známku, prepravné  a prenájom, havarijné

a povinné zmluvné poistenie.

Prvok 11.1.7 - Údržba prístrojov, zariadení, objektov

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 2 400 | 2 400 | 1 700 | 70,8 |

Finančné prostriedky použité na  opravu  a  údržbu  prevádzkových  strojov  a  zariadení na miestnom úrade

/najmä kopírovacích strojov/.

Prvok 11.1.8 – Služby

v €

|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet prvku | 55 520 | 55 400 | 23 307 | 42,1 |

Výdavky za  všeobecné služby,  prevádzku výťahu, CO, PO a BOZP, preventívne prehliadky zamestnancov,    stravovanie   zamestnancov  ( čiastka  4 940 € bola refundovaná  pracovníkmi),   prídel  do sociálneho fondu, kolky,  dohody  o vykonaní práce (  najmä propagácia MČ a archív).

Výdavkové  finančné operácie:

v €

| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | skutočnosť k 30. 6. 2019 | % |
| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 0 | 0 | 0 | - |

Mestská   časť Košice - Nad jazerom v priebehu 1. polroka 2019 nesplácala žiadne úvery.